Приложение

к решению Городской Думы

от 1 ноября 2007 г. N 229

Отчет
о ходе выполнения Программы социально-экономического развития
города Дзержинска на 2004-2008 годы по итогам первого полугодия 2007 года

I. Основные показатели социально-экономического развития г.Дзержинска
по итогам первого полугодия 2007 года

Отмеченные по итогам 2006 года позитивные тенденции социально-экономического развития города получили продолжение в I полугодии т.г. По оценке Министерства экономики Нижегородской области уровня социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов по сумме интегральных показателей экономических, финансовых и социальных индикаторов относительно среднеобластного значения город Дзержинск получил высокую оценку и по рейтингу занимает 5 место среди 51 муниципального района и поднялся на одну ступень относительно итогов 2006 года.

Основу развития составляет положительная динамика самого крупного сектора экономики города - промышленности, которая занимает в объеме отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 85 %. В составе промышленности прирост объема отгруженных товаров собственного производства относительно соответствующего периода прошлого года по обрабатывающим производствам составил 10,4 %, в энергетике на 49,1 %.

Объем отгрузки по предприятиям, входящим в обрабатывающие производства, с начала года составил 12,1 млрд. руб. Наиболее высокими темпами развиваются производство резиновых и пластмассовых изделий (122,1 %), производство машин и оборудования (125,3 %), текстильное и швейное производство (154,2 %). Темп роста в химическом производстве (занимающим доминирующее положение по объему отгрузки), значительно ниже - 105,5 %, что связано с плановой остановкой производств на ОАО "Сибур-Нефтехим". Ниже уровня прошлого года показатель объема отгрузки по видам деятельности: "производство электрооборудования, приборов, медицинских инструментов" (99,6 %), "прочие производства" (64,6 %), "производство транспортных средств и оборудования" (54,6 %) и "обработка древесины" (темп роста 53,1 %).

Строительство

Отмечается значительный темп роста объема работ в строительном комплексе (139,4 %). Доля объема работ по этому виду деятельности увеличилась в структуре отгрузки по городу в целом до 1,1 % с 0,9 % по итогам соответствующего периода прошлого года.

На объектах социальной сферы города освоено 21,8 млн. руб., в том числе:

- в "образовании" - 2,4 млн. руб., из них на реконструкцию школы N 2 - 2,3 млн. руб.

- в "здравоохранении и спорте" на сумму 11,0 млн. руб., из них на реконструкцию детского сада под дом ребенка N 2 -5,2 млн. руб., перинатальном центре - 5,7 млн. руб., на новой детской поликлинике - 25,5 тыс. руб.

- по физкультуре и спорту на оздоровительном комплексе (ФОК) -101,1 тыс. руб.;

- "ЖКХ" на сумму 86 тыс. руб., из них на реконструкции котельной в п. Петряевка 23,8 тыс. руб., на реконструкцию котельной в п. Желнино -9,5 тыс. руб. и на газификацию жилфонда в п. Петряевка 52,7 тыс. руб.;

- в "транспорте" завершено строительство пешеходного моста через железную дорогу при наличии кредиторской задолженности 388,8 тыс. руб. на конец отчетного периода.

С начала года в городе введено 13 индивидуальных жилых домов общей площадью 3,5 тыс. кв. м.

Транспорт

В I полугодии т.г. предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность в области "транспорта и связи", выполнено работ и услуг на сумму 373,3 млн. руб. с приростом на 96,3 %.

Финансовое состояние предприятий

Производственный рост обеспечил улучшение финансового состояния предприятий.

С начала отчетного года получен положительный сальдированный финансовый результат по крупным и средним предприятиям всех видов деятельности в сумме 556,6 млн. руб., который сложился из суммы прибыли 938,5 млн. руб. и суммы убытков 381,9 млн. руб.

Сумма прибыли относительно аналогичного показателя прошлого года увеличилась на 31,9 %, убытки сократились на 48 %. С прибылью завершили работу 71 % всех крупных и средних организаций города.

На конец июня т.г. сохраняется убыточность следующих видов экономической деятельности: "деятельность гостиниц и ресторанов", "операции с недвижимым имуществом", "образование" и "удаление сточных вод, отходов и т. д.". В составе "обрабатывающих производств" убыточно "производство машин и оборудования".

Инвестиции в основной капитал

Улучшение финансового состояния предприятий создает условия для инвестиционной активности, а следовательно для дальнейшего развития.

Крупными и средними предприятиями за первое полугодие 2007 г. было направлено в основной капитал 1128,4 млн. рублей инвестиций с увеличением к прошлому году на 9,9 %.

Основной объем инвестиционных вложений (78,7 %) приходится на обрабатывающие производства (887,7 млн. руб.) с приростом к прошлому году на 1 %.

Значительный рост объемов инвестиций наблюдается в финансовом посредничестве (в 3,3 раза), в государственном управлении (в 2,3 раза), в здравоохранении и предоставлении социальных услуг (в 2,2 раза), в операциях с недвижимостью (на 85,9 %), образовании (на 71,4 %), в торговле (на 44,4 %).

В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов наибольшие вложения были направлены на приобретение машин и оборудования - 70,5 % (795,1 млн. руб. с темпом роста 137,5 %). Инвестирование средств в активную часть основных фондов обусловлено необходимостью замены оборудования, внедрением новых технологий, повышением качества и, в конечном итоге, конкурентоспособности продукции, что особенно актуально в связи с предстоящим вступлением России в ВТО.

В источниках финансирования инвестиций преобладают собственные средства (52,6 %), доля привлеченных средств - 47,4 %.

Потребительский рынок товаров и услуг

Отмечается нарастание влияния на развитие экономики внутреннего потребительского спроса. Розничный товарооборот, досчитанный до полного круга рынка, за 1 полугодие т.г. составил 5080,7 млн. руб. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах на 5,8 %. В тоже время розничный товарооборот на контролируемом рынке снизился в сопоставимых ценах на 2 % и составил 430,8 млн. руб.; его доля в общем объеме товарооборота уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 0,6 процентных пункта.

Оборот общественного питания за отчетный период составил 266,7 млн. руб. и увеличился относительно аналогичного показателя прошлого года в сопоставимых ценах на 52,2 %.

С начала года крупными и средними предприятиями и организациями города оказано платных услуг населению на сумму 1065,1 млн. руб. с темпом роста 128,5 %.

Заработная плата

Потребительский спрос увеличивается на фоне растущих доходов населения, одной из составляющих которых является оплата труда. Показатель фонда оплаты труда по предприятиям крупного и среднего бизнеса увеличился на 14,8 %.

Среднемесячная заработная плата работающих на учитываемых предприятиях и организациях города на 01.07.07 выросла по сравнению с прошлым годом на 20,6 % и составила 9172,1 руб. Темпы роста фонда оплаты труда ниже темпов роста заработной платы в связи с сокращением численности работников по наблюдаемому кругу предприятий на 3424 человека.

По обрабатывающим производствам среднемесячная заработная плата равна 10436,1 руб., в энергетике 11816,5 руб., в строительстве - 13009,8 руб., в науке - 9513,3 руб., по предприятиям оптовой и розничной торговли - 5780,6 руб., на транспорте - 7608,5 руб. Наиболее низкий размер заработной плате сохраняется в культуре и образовании.

Просроченную задолженность по заработной плате перед рабочими и служащими по состоянию на 01.07.07 имеет одно предприятие ОАО "Заря" в сумме 4,5 млн. руб. За июнь т.г. сумма долга увеличилась на 182 тыс. руб. или на 4,2 %.

Налоги и бюджет

Городской бюджет по итогам 6-ти месяцев 2007 года исполнен по доходам на 46,6 % от годового назначения и по расходам на 43,7 %. Налоговые доходы исполнены на 43,5 %, в их составе налог на доходы физических лиц занимает 62 %.

Общие выводы по итогам I полугодия 2007 года:

- сохраняется положительная динамика темпа отгрузки продукции собственного производства и выполнения работ и услуг относительно соответствующего периода прошлого года;

- динамично развивается потребительский рынок, что подтверждается ростом объема розничного товарооборота и платных услуг;

- отмечается рост прибыли, снижение убытков, что создает возможности дальнейшего развития производства и улучшения условий труда;

- обеспечен рост доходов городского бюджета на 48,2 % в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

II. Уровень достижения цели

Основной целью Программы является решение социально-экономических проблем города и повышение на этой основе уровня и качества жизни населения, развитие производственного, трудового и интеллектуального потенциала города. Анализ основных показателей, характеризующих уровень жизни населения города, указывает на их положительную динамику.

По оценке 2007 года денежные доходы населения возрастут на 22,2%, темп роста реальных доходов населения составит 111,3 %.

Реальная заработная плата сложится по полному кругу предприятий на уровне 114,8 % к факту 2006 года и составит 8819,4 руб.

Появились положительные тенденции в демографии, Относительно 1 полугодия прошлого года в отчетном периоде родилось на 33 человека больше (или на 3,3 %), умерло на 170 человек меньше (на 6,7 %).

Уровень безработицы на конец полугодия равен 0,75 % и на протяжении последних 2-х лет не превышает значения 1%.

Ход выполнения мероприятий, направленных на достижение цели приведен в III разделе отчета

III. Выполнение программных мероприятий

В рамках Программы социально-экономического развития в 2007 году с учетом внесенных изменений принято к исполнению 146 мероприятий. Плановое финансирование по данным мероприятиям составляет 2633,25 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 42,06 млн. руб., из областного бюджета - 149,85 млн. руб., из городского бюджета - 469,56 млн. руб., собственных средств предприятий - 767,78 млн. руб., из прочих источников - 1204,0 млн. руб. По итогам I полугодия 2007 года в реализации находилось 130 мероприятий (89 %) с фактическим финансированием на сумму 1007,14 млн. руб. или 38,2 % к планируемому объему, в том числе из федерального бюджета - 23,04 млн.руб., областного бюджета - 58,3 млн.руб., городского бюджета - 190,69 млн. руб., собственных средств предприятий - 225,32 млн.руб., прочих источников - 509,79 млн. руб. Объем выполненных работ по реализуемым мероприятиям (1012,9 млн. руб.) профинансирован на уровне 99,4 %.

3.1. Подпрограмма "Развитие производительных сил городского округа
город Дзержинск на 2007-2010 годы"

┌───────┬────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────┐

│ N п/п │                │ Уточненный │  Фактическое выполнение за I полугодие 2007  │

│       │                │   объем    │                     года                     │

│       │                │финансирова-├──────────┬──────────┬────────────────────────┤

│       │                │ния на 2007 │  Объем   │  Объем   │                        │

│       │                │    год,    │выполнен- │финансиро-│ Результат выполненных  │

│       │                │ млн. руб.  │ных работ,│  вания,  │         работ          │

│       │                │            │млн. руб. │млн. руб. │                        │

├───────┼────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────────────────────┤

│1.     │Промышленность                                                              │

├───────┼────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────────────────────┤

│1.1.   │Новое           │            │          │          │                        │

│       │строительство:  │            │          │          │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤

│1.1.4. │ОАО "Акрилат":  │188,0       │3,2       │3,2       │Ведутся проектные       │

│       │организация     │            │          │          │работы.                 │

│       │производства    │            │          │          │                        │

│       │акриловых       │            │          │          │                        │

│       │эмульсий и      │            │          │          │                        │

│       │сополимеров     │            │          │          │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤

│1.1.5. │ООО "Корунд":   │455,0       │152,6     │176,1     │Выполнено строительство │

│       │Организация     │            │          │          │производственных        │

│       │нового          │            │          │          │корпусов. Ведется монтаж│

│       │производства    │            │          │          │и наладка оборудования  │

│       │эмалей и красок │            │          │          │(готовность - 60 %).    │

│       │мощностью       │            │          │          │                        │

│       │25 000 т/год    │            │          │          │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤

│1.1.7. │ООО "Экопол":   │30,0        │3,5       │3,5       │Произведено 64,5 т      │

│       │строительство   │            │          │          │готовой продукции.      │

│       │линии по        │            │          │          │Создано 12 новых рабочих│

│       │производству    │            │          │          │мест.                   │

│       │лакокрасочных   │            │          │          │                        │

│       │материалов      │            │          │          │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤

│1.1.8. │ООО "ВитаРос":  │13,5        │4,0       │1,4       │За I п/г 2007 года      │

│       │строительство   │            │          │          │реализовано 1452 тонны  │

│       │экструзионного  │            │          │          │соевой продукции на 26,0│

│       │завода          │            │          │          │млн. руб.               │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤

│1.1.9. │ООО "Корунд":   │282,0       │190,8     │169,8     │Оборудование            │

│       │Организация     │            │          │          │смонтировано.           │

│       │производства    │            │          │          │Производство пущено. На │

│       │труб ПВХ        │            │          │          │новых линиях            │

│       │мощностью 15 180│            │          │          │дополнительно выпущено  │

│       │т/год           │            │          │          │163,6 тонны труб.       │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤

│1.1.11.│ОАО "Акрилат":  │260,0       │13,7      │13,7      │Ведутся проектные       │

│       │строительство   │            │          │          │работы.                 │

│       │склада пропилена│            │          │          │                        │

│       │(собственного   │            │          │          │                        │

│       │узла приема     │            │          │          │                        │

│       │сырья)          │            │          │          │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤

│1.2.   │Реконструкция,  │            │          │          │                        │

│       │модернизация,   │            │          │          │                        │

│       │кап. ремонт,    │            │          │          │                        │

│       │перепрофилирова-│            │          │          │                        │

│       │ние существующих│            │          │          │                        │

│       │предприятий :   │            │          │          │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤

│1.2.1. │ЗАО "Ридан":    │33,0        │32,6      │32,6      │Оборудован новый участок│

│       │производство    │            │          │          │сборки. Проведена       │

│       │теплообменников │            │          │          │реконструкция участка   │

│       │и блочных       │            │          │          │окраски. Подключены     │

│       │тепловых пунктов│            │          │          │дополнительные мощности │

│       │                │            │          │          │по электричеству.       │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤

│1.2.2. │ОАО ДПО         │58,6        │13,4      │13,4      │Приобретен и смонтирован│

│       │"Пластик":      │            │          │          │ламинатор, машина для   │

│       │модернизация    │            │          │          │резки пленки.           │

│       │производства    │            │          │          │                        │

│       │(приобретение и │            │          │          │                        │

│       │монтаж          │            │          │          │                        │

│       │оборудования)   │            │          │          │                        │

├───────┼────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────────────────────┤

│2.     │Развитие торговли                                                           │

├───────┼────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────────────────────┤

│2.1.   │Новое           │            │          │          │                        │

│       │строительство:  │            │          │          │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤

│2.1.5. │ООО "ССМУ N 8": │1,1         │0,38      │0,38      │Ведутся проектные       │

│       │строительство   │            │          │          │работы.                 │

│       │торгового дома  │            │          │          │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤

│2.1.8. │ООО "Транслайн":│5,0         │5,0       │5,0       │АГЗС введена в          │

│       │строительство   │            │          │          │эксплуатацию.           │

│       │АГЗС            │            │          │          │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤

│2.1.10.│ООО             │8,0         │0,14      │0,14      │Завершены проектные     │

│       │"Волга-Петролиум│            │          │          │работы. Начата стадия   │

│       │и Ко":          │            │          │          │строительства.          │

│       │строительство   │            │          │          │                        │

│       │АЗС             │            │          │          │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤

│2.1.12.│ООО             │7,2         │0,1       │0,1       │Завершены проектные     │

│       │"Волга-Петролиум│            │          │          │работы                  │

│       │и Ко":          │            │          │          │                        │

│       │строительство   │            │          │          │                        │

│       │станции тех.    │            │          │          │                        │

│       │обслуживания    │            │          │          │                        │

│       │автомобилей     │            │          │          │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤

│2.1.13.│ООО             │0,45        │0,35      │0,35      │По полученному          │

│       │"Кран-Тех-Прибор│            │          │          │разрешению ведется      │

│       │": строительство│            │          │          │очистка участка.        │

│       │авторизованного │            │          │          │                        │

│       │сервисного      │            │          │          │                        │

│       │центра по       │            │          │          │                        │

│       │ремонту         │            │          │          │                        │

│       │автокранов      │            │          │          │                        │

│       │"Ивановец"      │            │          │          │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┴──────────┴────────────────────────┤

│2.1.14.│ООО "Центр      │-           │Заключен договор аренды на земельный участок. │

│       │грузовых        │            │                                              │

│       │автомобилей":   │            │                                              │

│       │строительство   │            │                                              │

│       │центра по       │            │                                              │

│       │продаже и       │            │                                              │

│       │обслуживанию    │            │                                              │

│       │грузовых        │            │                                              │

│       │автомобилей     │            │                                              │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│2.1.18.│ООО "Грифин":   │-           │Реализация инвестиционного проекта временно   │

│       │строительство   │            │приостановлена в связи с регистрацией права   │

│       │тех. центра по  │            │муниципальной собственности на земельный      │

│       │продаже и       │            │участок.                                      │

│       │обслуживанию    │            │                                              │

│       │грузовых        │            │                                              │

│       │автомобилей     │            │                                              │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┬──────────┬────────────────────────┤

│2.2.   │Реконструкция,  │            │          │          │                        │

│       │модернизация,   │            │          │          │                        │

│       │кап. ремонт,    │            │          │          │                        │

│       │перепрофилирова-│            │          │          │                        │

│       │ние существующих│            │          │          │                        │

│       │предприятий :   │            │          │          │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤

│2.2.1. │ООО             │200,0       │200,0     │200,0     │16.04.2007              │

│       │"Волго-Вятская  │            │          │          │торгово-развлекательный │

│       │компания":      │            │          │          │центр "Дюны" введен в   │

│       │реконструкция ДК│            │          │          │эксплуатацию.           │

│       │"Корунд" под    │            │          │          │                        │

│       │торговый центр  │            │          │          │                        │

│       │"Дюны"          │            │          │          │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤

│2.2.2. │ООО "Каравелла":│2,0         │2,0       │2,0       │13.06.2007 введено в    │

│       │реконструкция   │            │          │          │эксплуатацию кафе       │

│       │квартиры под    │            │          │          │"Восточный дворик"      │

│       │кофейню         │            │          │          │площадью 61 м2 , на 30  │

│       │                │            │          │          │посадочных мест.        │

├───────┼────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────────────────────┤

│3.     │Развитие логистики                                                          │

├───────┼────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬────────────────────────┤

│3.1.   │Новое           │            │          │          │                        │

│       │строительство:  │            │          │          │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────┤

│3.1.1. │ООО "УК "Дельта │27,3        │0,1       │0,1       │Подготовлено            │

│       │капитал":       │            │          │          │градостроительное       │

│       │строительство   │            │          │          │обоснование.            │

│       │транспортно-    │            │          │          │                        │

│       │логистического  │            │          │          │                        │

│       │центра          │            │          │          │                        │

└───────┴────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────────────────────┘

По данному разделу в 2007 году предусматривается реализации 18 мероприятий на сумму 1571,15 млн. руб. В отчетном периоде на различной стадии реализации находились все мероприятия. Объем выполненных работ по представленной предприятиями информации составил 621,87 млн. руб. (39,6 % от плана), объем финансирования - 621,77 млн. руб. (39,6 %).

За I полугодие 2007 года объем отгруженных товаров, работ, услуг по крупным и средним предприятиям города вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 23,4 %. С пуском нового производства на ООО "Корунд" увеличен объем производства труб ПВХ на 17,6 % относительно I п/г 2006. Модернизация производства на ОАО "ДПО "Пластик" позволила увеличить объемы производства труб из стеклопластиков на 72,4 %, изделий из пластмасс на 8,5 %.

3.2. Бюджетная политика и имущественные отношения

┌────┬──────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│ N  │   Наименование   │ Уточненный │ Фактическое выполнение за I полугодие 2007 │

│п/п │   мероприятий    │   объем    │                    года                    │

│    │                  │финансирова-├──────────┬─────────┬───────────────────────┤

│    │                  │ния на 2007 │  Объем   │  Объем  │ Результат выполненных │

│    │                  │    год,    │выполнен- │финанси- │         работ         │

│    │                  │ млн. руб.  │ных работ,│рования, │                       │

│    │                  │            │млн. руб. │млн. руб.│                       │

├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤

│1.  │Участие в         │1,32        │1,07      │1,07     │Разработка и принятие  │

│    │реализации        │            │          │         │нормативных актов:     │

│    │программы         │            │          │         │постановлений          │

│    │управления        │            │          │         │Администрации          │

│    │региональными     │            │          │         │г.Дзержинска от        │

│    │финансами.        │            │          │         │07.05.2007 N 1326 "Об  │

│    │Реализация        │            │          │         │утверждении Методики   │

│    │Программы         │            │          │         │формирования бюджетов  │

│    │реформирования    │            │          │         │действу-ющих и         │

│    │муниципальных     │            │          │         │принимаемых            │

│    │финансов города   │            │          │         │обязательств городского│

│    │Дзержинска в      │            │          │         │округа город           │

│    │2006-2008 годах.  │            │          │         │Дзержинск", от         │

│    │                  │            │          │         │08.05.2007 N 1342 "Об  │

│    │                  │            │          │         │утверждении Положения о│

│    │                  │            │          │         │подготовке,            │

│    │                  │            │          │         │представлении и        │

│    │                  │            │          │         │использовании в        │

│    │                  │            │          │         │бюджетном процессе     │

│    │                  │            │          │         │ежегодных докладов о   │

│    │                  │            │          │         │результатах и основных │

│    │                  │            │          │         │направлениях           │

│    │                  │            │          │         │деятельности субъектов │

│    │                  │            │          │         │бюджет-ного            │

│    │                  │            │          │         │планирования" от       │

│    │                  │            │          │         │15.05.2007 N 1403 "Об  │

│    │                  │            │          │         │утвержде-нии Положения │

│    │                  │            │          │         │о порядке проведения   │

│    │                  │            │          │         │ежегодной оценки       │

│    │                  │            │          │         │потребности в          │

│    │                  │            │          │         │предоставлении         │

│    │                  │            │          │         │муниципальных услуг",  │

│    │                  │            │          │         │от 17.05.2007 N 1427   │

│    │                  │            │          │         │"Об утверждении        │

│    │                  │            │          │         │Положения о            │

│    │                  │            │          │         │муниципальной услуге и │

│    │                  │            │          │         │Порядка ведения реестра│

│    │                  │            │          │         │муниципальных услуг    │

│    │                  │            │          │         │городского округа город│

│    │                  │            │          │         │Дзержинск", от         │

│    │                  │            │          │         │17.05.2007 N 1428 "Об  │

│    │                  │            │          │         │утверждении реестра    │

│    │                  │            │          │         │муниципальных услуг    │

│    │                  │            │          │         │городского округа город│

│    │                  │            │          │         │Дзержинск", от         │

│    │                  │            │          │         │29.05.2007 N 1528 "Об  │

│    │                  │            │          │         │утверждении Методики   │

│    │                  │            │          │         │оценки эффективности   │

│    │                  │            │          │         │городских              │

│    │                  │            │          │         │(муниципальных) и      │

│    │                  │            │          │         │ведомственных целевых  │

│    │                  │            │          │         │программ", от          │

│    │                  │            │          │         │31.05.2007 N 1555 "Об  │

│    │                  │            │          │         │утверждении Положения о│

│    │                  │            │          │         │порядке формирования   │

│    │                  │            │          │         │муниципального задания │

│    │                  │            │          │         │на предоставление      │

│    │                  │            │          │         │муниципальных услуг",  │

│    │                  │            │          │         │от 31.05.2007 N 1559   │

│    │                  │            │          │         │"Об утверждении        │

│    │                  │            │          │         │Модельного стандарта   │

│    │                  │            │          │         │качества предоставления│

│    │                  │            │          │         │муниципальной услуги", │

│    │                  │            │          │         │от 31.05.2007 N 1561   │

│    │                  │            │          │         │"Об утверждении        │

│    │                  │            │          │         │количественных         │

│    │                  │            │          │         │показателей            │

│    │                  │            │          │         │(индикаторов)          │

│    │                  │            │          │         │результативности       │

│    │                  │            │          │         │предоставления         │

│    │                  │            │          │         │муниципальных услуг в  │

│    │                  │            │          │         │рамках осуществления   │

│    │                  │            │          │         │функций и задач        │

│    │                  │            │          │         │структурных            │

│    │                  │            │          │         │подразделений          │

│    │                  │            │          │         │Администрации города   │

│    │                  │            │          │         │Дзержинска на 2008-2010│

│    │                  │            │          │         │годы".                 │

├────┼──────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴───────────────────────┤

│4.  │Обеспечение улучшения собираемости налогов в бюджет:                        │

├────┼──────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│4.1.│Мониторинг        │-           │За I п/г 2007 года в местный бюджет         │

│    │выполнения        │            │поступило 348,38 млн. руб. налоговых        │

│    │основных          │            │платежей. Прибыль по крупным и средним      │

│    │показателей       │            │предприятиям города на 01.07.2007 составила │

│    │финансового       │            │938,5 млн. руб. (рост - 131,9 % по сравнению│

│    │состояния и       │            │с I п/г 2006 г.). Фонд оплаты труда вырос на│

│    │налогооблагаемой  │            │14,8 % к I п/г 2006 г. и составил 3 718,6   │

│    │базы              │            │млн. руб. Сумма налоговых поступлений в     │

│    │бюджетообразующих │            │консолидированный бюджет составила 1,157    │

│    │предприятий       │            │млрд. руб. (112 % к плану). Кредиторская    │

│    │города, состояние │            │задолженность за I п/г 2007 года снизилась к│

│    │расчетов по       │            │началу года на 4 %.                         │

│    │налогам и сборам  │            │                                            │

├────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│4.2.│Обеспечение       │-           │На счета в банки направлено 5779 инкассовых │

│    │принудительного   │            │поручений на сумму 20,1 млн. руб.,          │

│    │взыскания         │            │требований на сумму 101,9 млн.руб. Вынесено │

│    │задолженности по  │            │и направлено в службу судебных приставов 466│

│    │налогам и сборам в│            │постановлений о взыскании задолженности за  │

│    │городской бюджет  │            │счет имущества на сумму 9,2 млн. руб.,      │

│    │за счет имущества │            │направлено в суды общей юрисдикции 1212     │

│    │налогоплательщиков│            │исков на сумму 0,13 млн. руб. Задолженность │

│    │                  │            │снижена на 5,74 млн. руб.                   │

├────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│4.3.│Проведение работы │-           │С 2007 года создана межведомственная        │

│    │с предприятиями-  │            │комиссия по рассмотрению хода работ по      │

│    │недоимщиками по   │            │исчислению земельного налога на территории  │

│    │погашению         │            │г.Дзержинска. Недоимка в местный бюджет за I│

│    │накопленной       │            │п/г 2007 года снизилась на 65,0 млн. руб. (с│

│    │задолженности по  │            │111,7 млн. руб. на 01.01.2007 до 46,7 млн.  │

│    │начисленным       │            │руб. на 30.06.2007). При МИ ФНС России N 2  │

│    │налогам, пеням и  │            │по Нижегородской области работает постоянно │

│    │штрафам, в т.ч.   │            │действующая комиссия по укреплению налоговой│

│    │через             │            │и неналоговой дисциплины. За I п/г 2007 года│

│    │осуществление     │            │заслушано 257 должников. В счет погашения   │

│    │реструктуризации  │            │реструктуризированной задолженности         │

│    │задолженности     │            │поступило в местный бюджет 0,11 млн. руб.   │

│    │юридических лиц по│            │Для взыскания налогов активизирована работа │

│    │платежам в бюджет │            │со СМИ.                                     │

├────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│4.4.│Разработка        │-           │В I полугодии 2007 года мероприятия на      │

│    │Положений по      │            │проводились.                                │

│    │реструктуризации  │            │                                            │

│    │задолженности в   │            │                                            │

│    │бюджет в          │            │                                            │

│    │соответствии с    │            │                                            │

│    │принятыми         │            │                                            │

│    │Постановлениями   │            │                                            │

│    │федерального и    │            │                                            │

│    │областного        │            │                                            │

│    │Правительств      │            │                                            │

├────┼──────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│5.  │Обеспечение оптимизации расходов бюджета                                    │

├────┼──────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│5.1.│Расширение        │-           │В I п/г 2007 года впервые проведены         │

│    │номенклатуры      │            │процедуры по размещению заказов на: оказание│

│    │продукции,        │            │услуг по разработке паспорта безопасности   │

│    │закупаемой в      │            │города и плана по предупреждению и          │

│    │рамках            │            │ликвидации розливов нефти и нефтепродуктов, │

│    │муниципального    │            │проекта реставрации объекта культурного     │

│    │заказа.           │            │наследия регионального значения "Здание     │

│    │Привлечение к     │            │администрации г.Дзержинска", услуг по тех.  │

│    │участию в         │            │обслуживанию сетей наружного освещения, по  │

│    │конкурсах на      │            │отпуску спец. молочного питания для детей до│

│    │размещение        │            │2-х лет, на выполнение                      │

│    │муниципального    │            │научно-исследовательских работ в рамках     │

│    │заказа большего   │            │реализации программы реформирования         │

│    │числа юридических │            │муниципальных финансов, работ по            │

│    │и физических лиц, │            │строительству автомобильных дорог, по       │

│    │зарегистрированных│            │восстановлению геодезической сети, работ по │

│    │на территории     │            │проектированию и установке узлов учета      │

│    │города            │            │тепловой энергии в детских дошкольных       │

│    │                  │            │учреждениях и учреждениях образования,      │

│    │                  │            │приобретение контейнеров открытого типа для │

│    │                  │            │сбора ТБО. Всего было организовано и        │

│    │                  │            │проведено 51 открытый конкурс, 17 открытых  │

│    │                  │            │аукционов и 138 процедур закупки товаров и  │

│    │                  │            │услуг путем котировок на 256,7 млн. руб.    │

│    │                  │            │Расчетная сумма экономии бюджетных средств  │

│    │                  │            │по результатам размещения муниципального    │

│    │                  │            │заказа составила 28,8 млн. руб. В           │

│    │                  │            │соответствии с федеральным законом "О       │

│    │                  │            │размещении заказов на поставки товаров,     │

│    │                  │            │выполнение работ , оказание услуг для       │

│    │                  │            │государственных и муниципальных нужд" вся   │

│    │                  │            │информация о заказах размещается на         │

│    │                  │            │официальном интернет-сайте.                 │

├────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│5.2.│Учет принятых     │-           │В соответствии со ст.121 БК РФ,             │

│    │бюджетных         │            │постановлениями Администрации города от     │

│    │обязательств.     │            │16.09.2005 N 1733 и от 28.12.2005 N 2530    │

│    │Контроль за       │            │управлением финансов ведется муниципальная  │

│    │соответствием     │            │долговая книга и платежный календарь по     │

│    │суммы принятых    │            │обязательствам города. График их погашения  │

│    │бюджетных         │            │составляется в соответствии с бюджетными    │

│    │обязательств      │            │ассигнованиями.                             │

│    │бюджетным         │            │                                            │

│    │ассигнованиям     │            │                                            │

├────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│5.4.│Определение       │-           │В I полугодии 2007 года были привлечены 2   │

│    │оптимального      │            │кредитные линии от ОАО "Саровбизнесбанка" на│

│    │объема            │            │покрытие дефицита и финансирование городских│

│    │государственных   │            │расходов.                                   │

│    │заимствований, в  │            │                                            │

│    │т.ч. организация  │            │                                            │

│    │сводного учета    │            │                                            │

│    │долговых          │            │                                            │

│    │обязательств      │            │                                            │

│    │муниципалитета    │            │                                            │

├────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│5.5.│Изменение         │-           │Кредитование в целях рефинансирования не    │

│    │структуры долга   │            │осуществлялось. На 30.06.2007 муниципальный │

│    │путем его         │            │долг составил 76,72 млн. руб. (рост на 43,4 │

│    │рефинансирования с│            │%). Увеличение вызвано привлечением кредитов│

│    │целью оптимизации │            │на текущие расходы.                         │

│    │сроков погашения  │            │                                            │

│    │долга, в т. ч.    │            │                                            │

│    │введение учета    │            │                                            │

│    │приведенных       │            │                                            │

│    │значений объемов  │            │                                            │

│    │задолженности     │            │                                            │

│    │городского бюджета│            │                                            │

│    │(продолжение работ│            │                                            │

│    │с 2005 г.)        │            │                                            │

├────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│5.7.│Утверждение       │-           │Утверждение лимитов запланировано на декабрь│

│    │лимитов           │            │2007 года.                                  │

│    │потребления       │            │                                            │

│    │электроэнергии и  │            │                                            │

│    │теплоэнергии для  │            │                                            │

│    │бюджетных         │            │                                            │

│    │учреждений города │            │                                            │

├────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│5.9.│Оптимизация       │-           │В I полугодии 2007 года мероприятие не      │

│    │муниципальных     │            │проводилось.                                │

│    │структур          │            │                                            │

│    │управления        │            │                                            │

├────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│6.  │Анализ финансово- │-           │Муниципальным предприятиям, имеющим         │

│    │хозяйственной     │            │задолженность перед бюджетом, направлены    │

│    │деятельности      │            │письма с требованием ее погашения.          │

│    │муниципальных     │            │                                            │

│    │предприятий с     │            │                                            │

│    │выработкой решений│            │                                            │

│    │по повышению      │            │                                            │

│    │эффективности их  │            │                                            │

│    │работы            │            │                                            │

├────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│7.  │Контроль за       │-           │За I полугодие 2007 года в местный бюджет   │

│    │перечислением     │            │получено 2,89 млн. руб. при уточненном плане│

│    │муниципальными    │            │на 2007 год 4,0 ( 72,1 %).                  │

│    │унитарными        │            │                                            │

│    │предприятиями     │            │                                            │

│    │части прибыли в   │            │                                            │

│    │местный бюджет    │            │                                            │

├────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│8.  │Упорядочение      │-           │За отчетный период в местный бюджет         │

│    │контроля за       │            │поступило 56,56 млн. руб. арендных платежей │

│    │арендными         │            │от сдачи в аренду муницип. имущества (50,6 %│

│    │платежами.        │            │от плана), 37,84 млн. руб. прочих доходов   │

│    │Пересмотр базовой │            │(79,5 % от плана) (по данным управления     │

│    │ставки арендной   │            │финансов), 22,52 млн. руб. за аренду земли  │

│    │платы с учетом    │            │(48,2 % от плана).                          │

│    │индекса инфляции  │            │                                            │

├────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│10. │Упорядочение      │-           │В Главное управление ФССП по Нижегородской  │

│    │контроля за       │            │области направлено письмо об оказании       │

│    │ведением          │            │содействия по принудительному взысканию     │

│    │исполнительного   │            │задолженности по исполнительным листам в    │

│    │производства по   │            │отношении 4-х крупных предприятий-должников.│

│    │взысканию         │            │В I п/г 2007 года по исполнительным листам  │

│    │задолженности по  │            │погашен долг на 6,72 млн. руб., в т.ч. в    │

│    │арендной плате за │            │местный бюджет - 3,36 млн. руб. (за I       │

│    │землю             │            │полугодие 2006 г. погашено 4,2 млн. руб., в │

│    │                  │            │т.ч. в местный бюджет - 2,1 млн. руб.). По  │

│    │                  │            │27 исполнительным листам долг полностью     │

│    │                  │            │погашен.                                    │

├────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│11. │Анализ городских  │-           │Ежемесячно готовится                        │

│    │экономических     │            │информационно-аналитический материал для    │

│    │проблем, итогов   │            │своевременного принятия управленческих      │

│    │развития экономики│            │решений.                                    │

│    │города за разные  │            │                                            │

│    │периоды, в разных │            │                                            │

│    │аспектах          │            │                                            │

├────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│12. │Разработка        │-           │Разработан прогноз социально-экономического │

│    │финансовых и      │            │развития г.Дзержинска на 2008-2010 годы.    │

│    │социальных        │            │                                            │

│    │показателей       │            │                                            │

│    │прогноза          │            │                                            │

│    │социально-        │            │                                            │

│    │экономического    │            │                                            │

│    │развития города на│            │                                            │

│    │среднесрочную     │            │                                            │

│    │перспективу и     │            │                                            │

│    │анализ его        │            │                                            │

│    │реализации        │            │                                            │

├────┼──────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│14. │Реализация        │-           │Постановлением Городской Думы от 10.10.2005 │

│    │"Основных         │            │N 848 "О согласовании инвестиционного       │

│    │направлений       │            │соглашения" предоставлена льгота по уплате  │

│    │развития          │            │налога на имущество в городской бюджет ОАО  │

│    │налогового и      │            │ДПО "Пластик", начиная с 2007 года. В       │

│    │неналогового      │            │отчетном периоде предприятием расчет на     │

│    │потенциала в      │            │льготы не представлен.                      │

│    │городе Дзержинске │            │                                            │

│    │на 2005-2007 годы"│            │                                            │

└────┴──────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────┘

По данному разделу выполнение отмечается по 15 мероприятиям из 18 плановых мероприятий. К числу не исполненных мероприятий относятся п.4.4. "Разработка Положений по реструктуризации задолженности в бюджет в соответствии с принятыми Постановлениями федерального и областного Правительств" (в I п/г 2007 года работы по нему не проводились), п.5.7. "Утверждение лимитов потребления электроэнергии и теплоэнергии для бюджетных учреждений города" (т.к. оно запланировано на декабрь 2007 года), п.5.9. "Оптимизация муниципальных структур управления" (в I п/г 2007 года работы по нему также не проводились).

Сумма налоговых доходов в городской бюджет за I полугодие т.г. составила 348,38 млн. руб. (темп роста к соответствующему периоду прошлого года - 98,8 %), неналоговых - 161,14 млн. руб. (темп роста - 234,3 %), при этом сумма перечисленной прибыли от деятельности муниципальных предприятий составила 2,89 млн. руб. при плане 4,0 млн. руб.

Деятельность Администрации города в области бюджетной политики направлена на выполнение мероприятий по реформированию финансовой системы, предусматривающей финансирование расходов с учетом достигнутого результата.

3.3. Развитие потребительского рынка

┌────┬─────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│ N  │  Наименование   │ Уточненный │ Фактическое выполнение за I полугодие 2007 │

│п/п │   мероприятий   │   объем    │                    года                    │

│    │                 │финансирова-├──────────┬────────┬────────────────────────┤

│    │                 │ния на 2007 │  Объем   │ Объем  │                        │

│    │                 │    год,    │выполнен- │финанси-│ Результат выполненных  │

│    │                 │ млн. руб.  │ных работ,│рования,│         работ          │

│    │                 │            │млн. руб. │  млн.  │                        │

│    │                 │            │          │  руб.  │                        │

├────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│1.  │Участие в        │    1,0     │    -     │   -    │В рамках программы      │

│    │Комплексной      │            │          │        │выдано 6 кредитов на    │

│    │целевой программе│            │          │        │0,315 млн. руб. (в т.ч. │

│    │развития малого  │            │          │        │совместно с ДЦЗН по     │

│    │предпринимательс-│            │          │        │российско-канадскому    │

│    │тва в            │            │          │        │проекту). На            │

│    │Нижегородской    │            │          │        │еженедельных            │

│    │области на       │            │          │        │инструктажах для        │

│    │2006-2010 гг.    │            │          │        │начинающих              │

│    │Реализация       │            │          │        │предпринимателей обучен │

│    │Программы        │            │          │        │31 чел. Создана и       │

│    │развития и       │            │          │        │зарегистрирована        │

│    │поддержки малого │            │          │        │некоммерческая          │

│    │предпринимательс-│            │          │        │организация "Центр      │

│    │тва в городе     │            │          │        │развития                │

│    │Дзержинске на    │            │          │        │предпринимательства     │

│    │2007-2010 годы   │            │          │        │города Дзержинска".     │

│    │                 │            │          │        │Создан реестр малых     │

│    │                 │            │          │        │предприятий в           │

│    │                 │            │          │        │инновационной сфере,    │

│    │                 │            │          │        │работающих на территории│

│    │                 │            │          │        │города. Велась работа с │

│    │                 │            │          │        │предпринимателями по    │

│    │                 │            │          │        │выплате з/платы наемным │

│    │                 │            │          │        │работникам (из 197      │

│    │                 │            │          │        │субъектов               │

│    │                 │            │          │        │предпринимательства 115 │

│    │                 │            │          │        │согласились довести     │

│    │                 │            │          │        │з/плату до прожиточного │

│    │                 │            │          │        │минимума). Организациям │

│    │                 │            │          │        │и предпринимателям,     │

│    │                 │            │          │        │выплачивающим з/плату   │

│    │                 │            │          │        │наемным работникам не   │

│    │                 │            │          │        │менее 7500 руб.,        │

│    │                 │            │          │        │корректирующий          │

│    │                 │            │          │        │коэффициент снижен на 10│

│    │                 │            │          │        │%. Организовано участие │

│    │                 │            │          │        │местных предпринимателей│

│    │                 │            │          │        │в переговорах с         │

│    │                 │            │          │        │белорусскими            │

│    │                 │            │          │        │производителями в рамках│

│    │                 │            │          │        │Дней Гродно, в "круглом │

│    │                 │            │          │        │столе" Правительства    │

│    │                 │            │          │        │Нижегородской области по│

│    │                 │            │          │        │вступлению России в ВТО,│

│    │                 │            │          │        │в ярмарке туристического│

│    │                 │            │          │        │бизнеса, различных      │

│    │                 │            │          │        │мастер-классах и        │

│    │                 │            │          │        │семинарах. За I п/г 2007│

│    │                 │            │          │        │г. получены поступления │

│    │                 │            │          │        │ЕНВД в размере 52,9 млн.│

│    │                 │            │          │        │руб. (48,8 % от годового│

│    │                 │            │          │        │назначения).            │

├────┼─────────────────┼────────────┼──────────┴────────┴────────────────────────┤

│2.  │Участие в        │-           │Ведется реестр предприятий потребительского │

│    │подготовке и     │            │рынка на территории города. Количество      │

│    │реализации       │            │объектов торговли увеличилось на 7.         │

│    │постановления    │            │                                            │

│    │Правительства    │            │                                            │

│    │Нижегородской    │            │                                            │

│    │области "О       │            │                                            │

│    │порядке          │            │                                            │

│    │проведения учета │            │                                            │

│    │организаций      │            │                                            │

│    │потребительского │            │                                            │

│    │рынка на         │            │                                            │

│    │территории       │            │                                            │

│    │Нижегородской    │            │                                            │

│    │области"         │            │                                            │

├────┼─────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│3.  │Развитие сферы торговли и общественного питания:                           │

├────┼─────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│3.1.│Увеличение       │            │Открыто 7 магазинов торговой площадью 3,5   │

│    │торговой сети на │            │тыс.м2.                                     │

│    │1 предприятие    │     -      │                                            │

│    │площадью 3 000   │            │                                            │

│    │м2.              │            │                                            │

├────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│    │Увеличение сети  │            │Открыто 6 предприятий на 180 посадочных     │

│3.2.│общественного    │     -      │мест.                                       │

│    │питания          │            │                                            │

├────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│4.  │Реализация       │-           │Открылось 40 новых предприятий на 221       │

│    │городских        │            │рабочее место. Предприятия бытового         │

│    │мероприятий по   │            │обслуживания города приняли участие в       │

│    │развитию бытового│            │областном конкурсе "Серебристый ландыш",    │

│    │обслуживания     │            │бизнес-форуме "Наше дело - отель". В целях  │

│    │населения        │            │реализации распоряжения Правительства       │

│    │                 │            │Нижегородской области (от 26.12.2006 N      │

│    │                 │            │1307-р) и постановления Администрации города│

│    │                 │            │(от 26.06.2007 N 1823) организована работа  │

│    │                 │            │по развитию банного хозяйства города.       │

├────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│5.  │Расширение объема│-           │Организовано торговое обслуживание в        │

│    │потребительского │            │новогодние дни, масленицу, День Победы, День│

│    │рынка за счет    │            │города (товарооборот - 2,8 млн. руб.). В    │

│    │проведения       │            │весенне-летний период на территории города  │

│    │выставок,        │            │размещено 16 летних кафе.                   │

│    │ярмарок, выездной│            │                                            │

│    │торговли,        │            │                                            │

│    │конкурсов        │            │                                            │

├────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│6.  │Обеспечение      │-           │Подготовлено постановление Администрации    │

│    │деятельности     │            │города от 17.04.2007 N 1096 "Об утверждении │

│    │Межведомственной │            │схемы размещения нестационарных объектов    │

│    │комиссии по      │            │мелкорозничной торговли и летних кафе на    │

│    │упорядочению     │            │территории города на 2007 г.". Проведено 10 │

│    │размещения       │            │заседаний МВК, 3 аукциона, рассмотрено 126  │

│    │объектов сферы   │            │заявлений. В городской бюджет получено 0,66 │

│    │потребительского │            │млн. руб., в т.ч. по результатам аукциона - │

│    │рынка            │            │0,09 млн. руб. Приняты нормативные акты     │

│    │                 │            │Администрации города о размещении торговых  │

│    │                 │            │павильонов, киосков, организации ярмарок.   │

└────┴─────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────┘

В 2007 году по данному разделу предусматривалась реализация 7 мероприятий. В отчетном периоде в стадии выполнения находились все мероприятия. По принятым к реализации мероприятиям обеспечен высокий уровень исполнения. Введено 7 магазинов торговой площадью 3,5 тыс. кв. м , в том числе торгово-развлекательный комплекс "Дюна" на 3 тыс. кв. метров, 6 предприятий общественного питания на 180 посадочных мест. Активно развивается сектор бытовых услуг, где открыто 40 объектов бытового обслуживания на 221 рабочих мест.

В рамках участия в реализации Комплексной целевой программы развития малого предпринимательства в Нижегородской области на 2006-2010 г.разработана и реализуется ГЦП "Развития и поддержки малого предпринимательства в городе Дзержинске на 2007-2010 годы". По этой программе создана и зарегистрирована некоммерческая организация "Центр развития предпринимательства города Дзержинска". Создан реестр малых предприятий инновационной направленности. Ведется целенаправленная работа с представителями малого бизнеса по вопросам повышения и легализации заработной платы наемным работникам. Предусмотрено снижение корректирующего коэффициента на 10 %, при обеспечении выплаты работникам заработной платы на уровне 7500 руб. В городской бюджет поступило 52,9 млн. руб. ЕНВД, что составляет 48,8 % от годового назначения.

3.4. Экология

┌────┬──────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│ N  │   Наименование   │ Уточненный │ Фактическое выполнение за I полугодие 2007 │

│п/п │   мероприятий    │   объем    │                    года                    │

│    │                  │финансирова-├──────────┬─────────┬───────────────────────┤

│    │                  │ния на 2007 │  Объем   │  Объем  │                       │

│    │                  │    год,    │выполнен- │финанси- │ Результат выполненных │

│    │                  │ млн. руб.  │ных работ,│рования, │         работ         │

│    │                  │            │млн. руб. │млн. руб.│                       │

├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤

│1.  │Городская         │0,06        │0,02      │0,02     │Проведение акции       │

│    │программа         │            │          │         │"Чистая планета".      │

│    │экологического    │            │          │         │Приобретение палаток и │

│    │воспитания и      │            │          │         │инвентаря.             │

│    │просвещения       │            │          │         │                       │

│    │школьников города │            │          │         │                       │

├────┼──────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴───────────────────────┤

│5.  │Утилизация бытовых и промышленных отходов:                                  │

├────┼──────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬───────────────────────┤

│5.1.│Приобретение      │7,15        │1,44      │1,44     │Оплата лизинговых      │

│    │спецтехники для   │            │          │         │платежей за технику,   │

│    │сбора и           │            │          │         │закупленную в 2006     │

│    │транспортировки   │            │          │         │году.                  │

│    │бытовых отходов с │            │          │         │                       │

│    │территории города │            │          │         │                       │

├────┼──────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴───────────────────────┤

│6.  │Развитие экологического мониторинга и информирование населения:             │

├────┼──────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬───────────────────────┤

│6.2.│Экологический     │1,02        │0,36      │0,36     │Проведение             │

│    │мониторинг        │            │          │         │количественного        │

│    │состояния         │            │          │         │химического анализа    │

│    │окружающей среды  │            │          │         │поверхностных грунтовых│

│    │                  │            │          │         │вод, атмосферного      │

│    │                  │            │          │         │воздуха в подкафельной │

│    │                  │            │          │         │зоне.                  │

├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼───────────────────────┤

│6.3.│Мониторинг        │0,3         │0,3       │0,3      │Погашение кредиторской │

│    │подземных вод в   │            │          │         │задолженности.         │

│    │черте города,     │            │          │         │                       │

│    │полигона          │            │          │         │                       │

│    │промотходов и ЗСО │            │          │         │                       │

│    │Тепловского       │            │          │         │                       │

│    │водозабора        │            │          │         │                       │

├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┴─────────┴───────────────────────┤

│7.  │Ремонт набережной │2,47        │Выполнение мероприятий запланировано на II  │

│    │р.Оки             │            │полугодие 2007 года.                        │

├────┼──────────────────┼────────────┤                                            │

│8.  │Аккредитация      │1,15        │                                            │

│    │аналитической     │            │                                            │

│    │лаборатории       │            │                                            │

├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┬─────────┬───────────────────────┤

│9.  │Мероприятия по    │7,2         │7,2       │7,2      │Проведен экологический │

│    │повышению         │            │          │         │аудит деятельности ООО │

│    │эффективности     │            │          │         │"ПБО-НН". Закуплен     │

│    │эксплуатации      │            │          │         │земснаряд для          │

│    │полигона бытовых  │            │          │         │естественного          │

│    │отходов "Игумново"│            │          │         │уплотнения и пролива   │

│    │                  │            │          │         │ТБО. Введен в          │

│    │                  │            │          │         │эксплуатацию           │

│    │                  │            │          │         │каток-уплотнитель.     │

└────┴──────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴───────────────────────┘

В текущем году по разделу планируется реализация 7 мероприятий с объемом финансирования 19,35 млн. руб. из средств городского бюджета. В стадии реализации находятся 5 мероприятий. Объем выполненных работ составили 9,32 млн. руб. (48,2 % к плану), профинансировано - 9,32 млн. руб. (48,2 %). В запланированном объеме выполнены мероприятия по п.6.3. (погашение кредиторской задолженности за проведенный ранее мониторинг подземных вод в черте города) и по п.9 (мероприятия по повышению эффективности эксплуатации полигона бытовых отходов). В рамках программы оснащения МУПов транспортом и специальной техникой продолжается погашение лизинговых платежей за полученную ранее технику. По двум пунктам (п.7 и п.8 ) выполнение запланировано на II п/г 2007 года.

3.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства

┌──────┬─────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│N п/п │  Наименование   │ Уточненный │ Фактическое выполнение за I полугодие 2007 │

│      │   мероприятий   │   объем    │                    года                    │

│      │                 │финансирова-├──────────┬────────┬────────────────────────┤

│      │                 │ния на 2007 │  Объем   │ Объем  │ Результат выполненных  │

│      │                 │    год,    │выполнен- │финанси-│         работ          │

│      │                 │ млн. руб.  │ных работ,│рования,│                        │

│      │                 │            │млн. руб. │  млн.  │                        │

│      │                 │            │          │  руб.  │                        │

├──────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│1.    │Программа        │3,45        │0,18      │0,18    │Материальное поощрение  │

│      │повышения        │            │          │        │особо отличившихся      │

│      │эффективности    │            │          │        │сотрудников УВД         │

│      │борьбы с         │            │          │        │г.Дзержинска.           │

│      │преступностью и  │            │          │        │                        │

│      │терроризмом,     │            │          │        │                        │

│      │материально-     │            │          │        │                        │

│      │технического     │            │          │        │                        │

│      │обеспечения      │            │          │        │                        │

│      │деятельности УВД │            │          │        │                        │

│      │г.Дзержинска на  │            │          │        │                        │

│      │2007-2011 годы   │            │          │        │                        │

├──────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│3.    │Программа        │3,84        │2,5       │2,5     │По МУ "Гражданская      │

│      │предупреждения   │            │          │        │защита": разработка     │

│      │чрезвычайных     │            │          │        │паспорта безопасности   │

│      │ситуаций         │            │          │        │города и плана по       │

│      │природного       │            │          │        │предупреждению и        │

│      │характера,       │            │          │        │ликвидации аварийных    │

│      │обеспечения      │            │          │        │розливов нефти и        │

│      │пожарной         │            │          │        │н/продуктов, содержание │

│      │безопасности,    │            │          │        │5 штатн. ед. службы     │

│      │снижения         │            │          │        │"ЕСС-01". По 2-ОГПС:    │

│      │негативных       │            │          │        │текущий ремонт здания   │

│      │последствий      │            │          │        │ПЧ-11 (замена           │

│      │техногенных      │            │          │        │отопления), содержание 7│

│      │аварий в городе  │            │          │        │ед. личного состава.    │

│      │Дзержинске на    │            │          │        │                        │

│      │2007-2010 годы   │            │          │        │                        │

├──────┼─────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴────────────────────────┤

│6.    │Коммунальное строительство:                                                │

├──────┼─────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│6.1.  │Газификация пос. │1,0         │Проведение работ запланировано на II        │

│      │Пыра             │            │полугодие 2007 года.                        │

├──────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│6.5.  │Реконструкция ГРС│-           │Ведутся проектно-изыскательские работы. На  │

│      │"Горбатовка"     │            │2009 год объект включен в инвестиционную    │

│      │                 │            │программу ОАО "Газпрома".                   │

├──────┼─────────────────┼────────────┼──────────┬────────┬────────────────────────┤

│6.6.  │Газификация      │1,8         │0,07      │0,08    │Выполнена ПСД, получены │

│      │жилищного фонда  │            │          │        │положительные заключения│

│      │пос. Петряевка   │            │          │        │экспертиз.              │

├──────┼─────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴────────────────────────┤

│7.    │Транспорт и связь:                                                         │

├──────┼─────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│7.1.  │Совершенствование│-           │В I полугодии  2007 года тарифы на услуги   │

│      │тарифной политики│            │муниципальных транспортных предприятий не   │

│      │на услуги        │            │пересматривались. На основе проведенного    │

│      │муниципального   │            │анализа подготовлено постановление          │

│      │транспорта.      │            │Администрации города от 09.06.2007 N 1695   │

│      │Анализ           │            │"Об утверждении тарифов на услуги           │

│      │эффективности    │            │муниципального унитарного предприятия       │

│      │тарифов.         │            │"Экспресс".                                 │

│      │Подготовка       │            │                                            │

│      │экспертных       │            │                                            │

│      │заключений и     │            │                                            │

│      │контроль за их   │            │                                            │

│      │применением      │            │                                            │

├──────┼─────────────────┼────────────┼──────────┬────────┬────────────────────────┤

│7.2.  │Строительство    │9,03        │8,3       │4,8     │Строительство объекта   │

│      │пешеходного      │            │          │        │завершено.              │

│      │перехода         │            │          │        │                        │

│      │(продолжение     │            │          │        │                        │

│      │работ с 2006 г.) │            │          │        │                        │

├──────┼─────────────────┼────────────┼──────────┴────────┴────────────────────────┤

│7.4.  │Замена           │28,5        │Выполнение мероприятия запланировано на II  │

│      │трамвайного      │            │полугодие 2007 года.                        │

│      │маршрута N 3 на  │            │                                            │

│      │троллейбусный    │            │                                            │

├──────┼─────────────────┴────────────┼──────────┬────────┬────────────────────────┤

│7.5.  │Обновление подвижного состава │          │        │                        │

│      │трамвайно-троллейбусного и    │          │        │                        │

│      │автобусного парков:           │          │        │                        │

├──────┼─────────────────┬────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│7.5.1.│Приобретение     │15,0        │8,22      │8,2     │Приобретение в лизинг 10│

│      │техники в рамках │            │          │        │ед. автобусов. Погашение│

│      │Программы        │            │          │        │лизинговых платежей за  │

│      │обновления       │            │          │        │закупленную в 2006 году │

│      │муниципального   │            │          │        │технику по программе.   │

│      │пассажирского    │            │          │        │                        │

│      │транспорта города│            │          │        │                        │

│      │Дзержинска на    │            │          │        │                        │

│      │2007-2011 гг.    │            │          │        │                        │

├──────┼─────────────────┼────────────┼──────────┴────────┴────────────────────────┤

│7.5.2.│Приобретение     │40,5        │Выполнение мероприятия запланировано на II  │

│      │троллейбусов и   │            │полугодие 2007 года.                        │

│      │спецтехники      │            │                                            │

├──────┼─────────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────┤

│8.    │Градостроительство:                                                        │

├──────┼─────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬────────────────────────┤

│8.1.  │Завершение       │1,7         │0,8       │0,8     │Утвержден Генплан       │

│      │разработки и     │            │          │        │города. С учетом        │

│      │утверждение      │            │          │        │замечаний после         │

│      │Генплана города  │            │          │        │публичных слушаний      │

│      │(продолжение     │            │          │        │готовятся изменения.    │

│      │работ с 2006 г.) │            │          │        │                        │

├──────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│8.2.  │Утверждение      │2,04        │0,42      │0,42    │Выполнен эскиз проекта  │

│      │документации по  │            │          │        │планировки мкр.         │

│      │планировке       │            │          │        │"Комсомольский".        │

│      │территории, в    │            │          │        │                        │

│      │т.ч: определение │            │          │        │                        │

│      │границ города и  │            │          │        │                        │

│      │поселков,        │            │          │        │                        │

│      │обновление       │            │          │        │                        │

│      │картматериалов и │            │          │        │                        │

│      │планов (на основе│            │          │        │                        │

│      │Генплана города) │            │          │        │                        │

├──────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│8.3.  │Разработка правил│0,8         │0,4       │0,4     │Подготовлен проект      │

│      │землепользования │            │          │        │правил землепользования │

│      │и застройки      │            │          │        │и застройки города.     │

│      │городских        │            │          │        │                        │

│      │территорий       │            │          │        │                        │

├──────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│8.8.  │Введение         │2,0         │0,25      │0,25    │Приобретено программное │

│      │информационной   │            │          │        │обеспечение ENVI для    │

│      │системы          │            │          │        │обработки данных        │

│      │обеспечения      │            │          │        │дистанционного          │

│      │градостроительной│            │          │        │зондирования.           │

│      │деятельности,    │            │          │        │                        │

│      │осуществляемой на│            │          │        │                        │

│      │территории       │            │          │        │                        │

│      │городского округа│            │          │        │                        │

│      │(ИСОГД)          │            │          │        │                        │

├──────┼─────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴────────────────────────┤

│9.    │Жилищно-коммунальное хозяйство:                                            │

├──────┼─────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┤

│9.1.  │Согласование     │-           │В I полугодии 2007 года мероприятие не      │

│      │тарифов на услуги│            │проводилось.                                │

│      │водоснабжения и  │            │                                            │

│      │водоотведения.   │            │                                            │

│      │Контроль за      │            │                                            │

│      │формированием и  │            │                                            │

│      │применением      │            │                                            │

│      │тарифов на       │            │                                            │

│      │жилищно-коммуна- │            │                                            │

│      │льные услуги     │            │                                            │

├──────┼─────────────────┼────────────┼──────────┬────────┬────────────────────────┤

│9.6.  │Перевод котельной│1,21        │0,02      │0,27    │Скомплектованы материалы│

│      │в п. Петряевка с │            │          │        │для благоустройства.    │

│      │мазута на        │            │          │        │                        │

│      │газообразное     │            │          │        │                        │

│      │топливо          │            │          │        │                        │

│      │(продолжение     │            │          │        │                        │

│      │работ с 2006 г.) │            │          │        │                        │

├──────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│9.10. │Строительство II │44,1        │-         │-       │С Министерством ЖКХ     │

│      │нитки водовода от│            │          │        │Нижегородской области   │

│      │Тепловского      │            │          │        │заключен договор о      │

│      │створа           │            │          │        │софинансировании работ. │

├──────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│9.11. │Перевод котельной│0,4         │0,01      │0,03    │Выполнены               │

│      │в пос. Желнино на│            │          │        │проектно-изыскательские │

│      │газ              │            │          │        │работы. Проводится      │

│      │                 │            │          │        │оформление лимитов на   │

│      │                 │            │          │        │газ.                    │

├──────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│10.   │Оснащение        │11,88       │6,03      │6,03    │Оплата лизинговых       │

│      │спецтехникой и   │            │          │        │платежей за закупленную │

│      │транспортом для  │            │          │        │в 2006 году технику по  │

│      │зимнего и летнего│            │          │        │программе.              │

│      │содержания дорог │            │          │        │                        │

│      │(в рамках        │            │          │        │                        │

│      │Программы        │            │          │        │                        │

│      │оснащения        │            │          │        │                        │

│      │муниципальных    │            │          │        │                        │

│      │предприятий      │            │          │        │                        │

│      │транспортом и    │            │          │        │                        │

│      │специальной      │            │          │        │                        │

│      │техникой на      │            │          │        │                        │

│      │2006-2011 годы)  │            │          │        │                        │

├──────┼─────────────────┼────────────┼──────────┴────────┴────────────────────────┤

│11.   │Концепция        │-           │Заключен договор между Администрацией города│

│      │развития жилищно-│            │и ОАО "НКС" об аренде на 15 лет имущества,  │

│      │коммунального    │            │необходимого для производства и             │

│      │хозяйства        │            │транспортировки тепловой энергии. Проведено │

│      │г.Дзержинска     │            │закрепление муниципального жилищного фонда  │

│      │Нижегородской    │            │на праве оперативного управления за МУ      │

│      │области на       │            │"Городское жилье". Разработаны типовые      │

│      │2006-2010 гг.    │            │договоры для УК и графиков проведения       │

│      │                 │            │собраний собственников помещений в          │

│      │                 │            │многоквартирных домах. Подготовлены         │

│      │                 │            │протоколы долей в праве собственности на    │

│      │                 │            │общее имущество в многоквартирных домах.    │

│      │                 │            │Произведены рассылка и сбор бюллетеней с    │

│      │                 │            │результатами голосования. Подготовлены      │

│      │                 │            │решения счетных комиссий.                   │

├──────┼─────────────────┼────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│14.   │Участие в        │-           │В I полугодии 2007 года мероприятие не      │

│      │реализации       │            │проводилось.                                │

│      │областной целевой│            │                                            │

│      │программы        │            │                                            │

│      │"Энергосбережение│            │                                            │

│      │Нижегородской    │            │                                            │

│      │области на       │            │                                            │

│      │2007-2010 гг."   │            │                                            │

├──────┼─────────────────┼────────────┼──────────┬────────┬────────────────────────┤

│15.   │Программа        │1,1         │0,26      │0,26    │Построен 1 светофорный  │

│      │повышения        │            │          │        │объект, установлено     │

│      │безопасности     │            │          │        │новых дорожных знаков на│

│      │дорожного        │            │          │        │0,02 млн. руб., проведен│

│      │движения в       │            │          │        │конкурс "Безопасное     │

│      │г.Дзержинске на  │            │          │        │колесо".                │

│      │2007-2009 годы   │            │          │        │                        │

├──────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│16.   │Программа        │219,0       │83,47     │87,94   │Выполнен кап. ремонт    │

│      │благоустройства  │            │          │        │участков а/дорог по ул. │

│      │территорий города│            │          │        │Буденного, ул. Ватутина,│

│      │Дзержинска на    │            │          │        │пр-ту Циолковского (142 │

│      │2007-2010 годы   │            │          │        │% к плану), ремонт      │

│      │                 │            │          │        │внутридворовых          │

│      │                 │            │          │        │территорий (17 % к      │

│      │                 │            │          │        │плану), содержание      │

│      │                 │            │          │        │уличного освещения (50 %│

│      │                 │            │          │        │к плану), зеленых       │

│      │                 │            │          │        │насаждений (34 %),      │

│      │                 │            │          │        │зимнее и летнее         │

│      │                 │            │          │        │содержание дорог (52 % к│

│      │                 │            │          │        │плану), по              │

│      │                 │            │          │        │благоустройству (83,3 % │

│      │                 │            │          │        │к плану). Ведется       │

│      │                 │            │          │        │строительство а/дороги  │

│      │                 │            │          │        │по пр-ту Л.Комсомола (43│

│      │                 │            │          │        │% к плану).             │

└──────┴─────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴────────────────────────┘

Из 23 программных мероприятий, предусмотренных к выполнению в 2007 году, по итогам I полугодия т.г. в реализации находилось 18 мероприятий из 23 запланированных. При годовом назначении 387,35 млн. руб. выполнено работ на сумму 110,93 млн. руб. (28,6 % к плану) и профинансировано - на 112,18 млн. руб. (29 %). Финансирование по городскому бюджету составило 39,9 %. Невысокий уровень исполнения финансовых назначений по данному разделу имеет место по следующим обстоятельствам:

1). выполнение 4-х мероприятий, по трем из которых предусмотрено финансирование в сумме 70 млн.руб., запланировано на II полугодие т.г. Это работы по замене трамвайного маршрута на троллейбусный (28,9 млн. руб.), приобретение троллейбусов за счет средств предприятия (40,5 млн. руб.) и работы по газификации пос.Пыра (1 млн. руб.). Не отмечено участие города в реализации областной целевой программы "Энергосбережение Нижегородской области на 2007-2010 г.г." ;

2). на стадии заключения договора с Министерством ЖКХ области находилось выполнение мероприятия по строительству второй нитки водовода от Тепловского створа с планируемым объемом затрат 44,1 млн.руб., в том числе по ГБ - 15,6 млн. руб.;

3). на реализацию Программы благоустройства территории города было направлено 87,94 млн. руб, при годовом назначении 219 млн. руб (40,1 %), в рамках которой выполнен капитальный ремонт дорог по ул. Буденного, Ватутина, пр. Циолковского; на 17 % выполнен план по ремонту дворовых территорий; на 43 % выполнены работы по строительству дороги по пр. Л.Комсомола, проводились работы по озеленению (34 %) и благоустройству (83,3 %) ;

4). низкий уровень исполнения отмечается по ГЦП "Повышения эффективности борьбы с преступностью и терроризмом, материально-технического обеспечения деятельности УВД , Из 3,45 млн. руб. освоено 180 тыс. руб. или 5,2 %.

В соответствии с графиком ведется оплата лизинговых платежей за технику, приобретенную по Программе оснащения муниципальных предприятий транспортом и спецтехникой. Завершено строительство пешеходного моста.

3.6. Социальная защита населения

┌───────┬────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│ N п/п │  Наименование  │ Уточненный │ Фактическое выполнение за I полугодие 2007  │

│       │  мероприятий   │   объем    │                    года                     │

│       │                │финансирова-├──────────┬─────────┬────────────────────────┤

│       │                │ния на 2007 │  Объем   │  Объем  │                        │

│       │                │    год,    │выполнен- │финанси- │ Результат выполненных  │

│       │                │ млн. руб.  │ных работ,│рования, │         работ          │

│       │                │            │млн. руб. │млн. руб.│                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│4.     │Реализация плана│308,9       │108,6     │108,6    │Аттестовано по условиям │

│       │мероприятий     │            │          │         │труда 7531 рабочих      │

│       │улучшения       │            │          │         │место, в т.ч. 5349 - с  │

│       │условий и охраны│            │          │         │тяжелыми и вредными     │

│       │труда на        │            │          │         │условиями труда.        │

│       │предприятиях и в│            │          │         │Проведен монтаж АПС и   │

│       │организациях    │            │          │         │систем оповещения (УЗО).│

│       │города          │            │          │         │Заменено морально       │

│       │Дзержинска на   │            │          │         │устаревшее оборудование │

│       │2007-2009 годы  │            │          │         │на 53,0 млн. руб. (ОАО  │

│       │                │            │          │         │ДПО "Пластик", ООО      │

│       │                │            │          │         │"Силикатстрой", ООО     │

│       │                │            │          │         │"Экопол", ФГУП          │

│       │                │            │          │         │"ГосНИИмаш").           │

│       │                │            │          │         │Приобретены спецодежда, │

│       │                │            │          │         │СИЗ. Охране труда       │

│       │                │            │          │         │обучено 503 чел.        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│5.     │Реализация      │24,31       │11,55     │11,55    │Уровень безработицы на  │

│       │мероприятий     │            │          │         │01.07.2007 г.- 0,75 %. В│

│       │Программы       │            │          │         │поисках работы          │

│       │содействия      │            │          │         │обратилось 4098 чел.,   │

│       │занятости       │            │          │         │оказана помощь в        │

│       │населения г.    │            │          │         │трудоустройстве 3462    │

│       │Дзержинска, из  │            │          │         │чел.                    │

│       │них:            │            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│5.1.   │Выплата пособий │18,76       │9,87      │9,87     │Оказана материальная    │

│       │по безработице и│            │          │         │поддержка более 2200    │

│       │прочие выплаты  │            │          │         │чел.                    │

│       │безработным     │            │          │         │                        │

│       │гражданам       │            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│5.2.   │Организация     │1,49        │0,64      │0,64     │В общественных работах  │

│       │общественных    │            │          │         │приняло участие 409 чел.│

│       │работ           │            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│5.3.   │Организация     │0,48        │0,29      │0,29     │Организована временная  │

│       │трудоустройства │            │          │         │занятость 40 чел.       │

│       │безработных     │            │          │         │                        │

│       │граждан, особо  │            │          │         │                        │

│       │нуждающихся в   │            │          │         │                        │

│       │социальной      │            │          │         │                        │

│       │защите          │            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│5.4.   │Организация     │1,72        │0,28      │0,28     │Трудоустроено 230       │

│       │труда           │            │          │         │подростков.             │

│       │несовершеннолет-│            │          │         │                        │

│       │них граждан     │            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┴─────────┴────────────────────────┤

│6.     │Мониторинг и    │-           │Ежемесячный мониторинг: прожиточн. минимума  │

│       │прогнозирование │            │(на 01.07.07 г. - 3518,34 руб. в среднем на  │

│       │основных        │            │душу населения, рост к 01.01.07 г. на 10,5   │

│       │показателей     │            │%), среднемесячн. з/платы (на 01.07.07 г.-   │

│       │уровня жизни    │            │9172,1 руб., рост к 01.01.07 г. на 12,5 %),  │

│       │населения       │            │средней пенсии (на 01.07.07 г.- 3174,92 руб.,│

│       │города.         │            │рост к 01.01.07 г. на 11,1 %), просрочен.    │

│       │                │            │задолженности по з/плате по крупн. и средн.  │

│       │                │            │предприятиям (на 01.07.07 г.- 4,49 млн. руб.,│

│       │                │            │снижение - на 16,5 %).                       │

├───────┼────────────────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│7.     │Реализация мер  │-           │По реестру выплат по ФЗ "О ветеранах", "О    │

│       │социальной      │            │социальной защите инвалидов РФ", законам     │

│       │защиты населения│            │Нижегородской области о ежемесячных          │

│       │                │            │компенсациях, пособиях и льготах выплачено   │

│       │                │            │258,25 млн. руб. (44,6 % от плана).          │

├───────┼────────────────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│8.     │Создание и      │-           │На заседаниях МВК рассмотрены вопросы: об    │

│       │работа городской│            │итогах работы предприятий и организаций      │

│       │межведомственной│            │города по улучшению условий и охраны труда за│

│       │комиссии по     │            │2006 г., утверждение Плана мероприятий по    │

│       │анализу         │            │улучшению условий и охраны труда в           │

│       │соблюдения      │            │организациях г.Дзержинска на 2007-2009 годы, │

│       │законодательства│            │рассмотрены материалы от организаций для     │

│       │о труде         │            │участия в областном смотре-конкурсе на лучшую│

│       │                │            │организацию, район (город) по охране труда, о│

│       │                │            │состоянии производственного травматизма;     │

│       │                │            │анализ состояния охраны труда на предприятиях│

│       │                │            │города.                                      │

├───────┼────────────────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────┤

│9.     │Заключение      │-           │26.04.2007 подписано "Соглашение о           │

│       │соглашения между│            │регулировании социально-трудовых отношений на│

│       │Координационным │            │период 2007-2009 годы".                      │

│       │Советом         │            │                                             │

│       │профсоюзных     │            │                                             │

│       │организаций,    │            │                                             │

│       │Ассоциацией     │            │                                             │

│       │развития        │            │                                             │

│       │промышленных    │            │                                             │

│       │предприятий и   │            │                                             │

│       │организаций     │            │                                             │

│       │"Дзержинскхимре-│            │                                             │

│       │гион" и         │            │                                             │

│       │Администрацией  │            │                                             │

│       │г.Дзержинска.   │            │                                             │

│       │Создание        │            │                                             │

│       │трехсторонней   │            │                                             │

│       │комиссии по     │            │                                             │

│       │регулированию   │            │                                             │

│       │социально-трудо-│            │                                             │

│       │вых отношений в │            │                                             │

│       │городе          │            │                                             │

│       │Дзержинске      │            │                                             │

├───────┼────────────────┴────────────┴─────────────────────────────────────────────┤

│11.    │Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:                         │

├───────┼────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────────────────────┤

│11.1.  │Реконструкция ГУ│6,5         │4,63      │4,08     │                        │

│       │"Социально-     │            │          │         │                        │

│       │реабилитационный│            │          │         │                        │

│       │центр для       │            │          │         │                        │

│       │несовершеннолет-│            │          │         │                        │

│       │них" (в рамках  │            │          │         │                        │

│       │областной       │            │          │         │                        │

│       │межотраслевой   │            │          │         │                        │

│       │целевой         │            │          │         │                        │

│       │программы       │            │          │         │                        │

│       │"Развитие       │            │          │         │                        │

│       │социальной и    │            │          │         │                        │

│       │инженерной      │            │          │         │                        │

│       │инфраструктуры  │            │          │         │                        │

│       │как основы      │            │          │         │                        │

│       │повышения       │            │          │         │                        │

│       │качества жизни")│            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│11.1.1.│Газификация     │0,3         │0,3       │0        │Разработана ПСД. В      │

│       │Центра          │            │          │         │Департамент переработки │

│       │                │            │          │         │газа и жидких           │

│       │                │            │          │         │углеводородов (г.Москва)│

│       │                │            │          │         │направлен запрос на     │

│       │                │            │          │         │подтверждение разрешения│

│       │                │            │          │         │использования топлива.  │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│11.1.2.│Строительство   │5,95        │4,08      │4,08     │Выполнение комплекса    │

│       │санитарно-быто- │            │          │         │строительно-монтажных   │

│       │вого блока      │            │          │         │работ без э/снабжения   │

│       │                │            │          │         │объекта. Во II п/г будут│

│       │                │            │          │         │произведены             │

│       │                │            │          │         │электроработы.          │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│11.1.3.│Строительство   │0,25        │0,25      │0        │Разработана ПСД. В      │

│       │газовой         │            │          │         │Департамент переработки │

│       │котельной       │            │          │         │газа и жидких           │

│       │                │            │          │         │углеводородов (г.Москва)│

│       │                │            │          │         │направлен запрос на     │

│       │                │            │          │         │подтверждение разрешения│

│       │                │            │          │         │использования топлива.  │

├───────┼────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────────────────────┤

│14.    │Реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное     │

│       │жилье гражданам России":                                                   │

├───────┼────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────────────────────┤

│14.1.  │Выделение       │5,18        │5,18      │5,18     │Сертификаты получили 5  │

│       │государственных │            │          │         │семей.                  │

│       │жилищных        │            │          │         │                        │

│       │сертификатов    │            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│14.2.  │Улучшение       │3,78        │2,14      │2,14     │Государственные жилищные│

│       │жилищных условий│            │          │         │сертификаты получили 4  │

│       │категориям      │            │          │         │семьи.                  │

│       │льготников:     │            │          │         │                        │

│       │вынужденным     │            │          │         │                        │

│       │переселенцам,   │            │          │         │                        │

│       │инвалидам и     │            │          │         │                        │

│       │участникам      │            │          │         │                        │

│       │ликвидации      │            │          │         │                        │

│       │Чернобыльской   │            │          │         │                        │

│       │аварии, воинам- │            │          │         │                        │

│       │интернационалис-│            │          │         │                        │

│       │там             │            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│14.3.  │Обеспечение     │3,24        │16,8      │16,8     │Выделено 16 квартир и 20│

│       │доступным жильем│            │          │         │комнат.                 │

│       │социально-      │            │          │         │                        │

│       │незащищенных    │            │          │         │                        │

│       │граждан за счет │            │          │         │                        │

│       │перераспределе- │            │          │         │                        │

│       │ния вторичного  │            │          │         │                        │

│       │жилья           │            │          │         │                        │

│       │(инвалидов,     │            │          │         │                        │

│       │участников,     │            │          │         │                        │

│       │семей погибших в│            │          │         │                        │

│       │ВОВ; участников │            │          │         │                        │

│       │боевых действий;│            │          │         │                        │

│       │пострадавших от │            │          │         │                        │

│       │стихийных       │            │          │         │                        │

│       │бедствий;       │            │          │         │                        │

│       │работников      │            │          │         │                        │

│       │бюджетной сферы)│            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│14.4.  │Ипотечное       │0,5         │0,3       │0,3      │Погашение процентной    │

│       │жилищное        │            │          │         │ставки по выданным ранее│

│       │кредитование    │            │          │         │кредитам.               │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┤                        │

│14.5.  │Кредитование    │1,1         │0,19      │0,19     │                        │

│       │молодых семей   │            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┴─────────┴────────────────────────┤

│14.7.  │Обеспечение     │-           │Выполнение мероприятия запланировано на II   │

│       │жильем          │            │полугодие 2007 года.                         │

│       │детей-сирот     │            │                                             │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┬─────────┬────────────────────────┤

│15.    │Участие в ОЦП   │-           │0,04      │0,04     │Материальная помощь     │

│       │"Старшее        │            │          │         │оказана 12 чел.         │

│       │поколение       │            │          │         │                        │

│       │оказание        │            │          │         │                        │

│       │материальной    │            │          │         │                        │

│       │помощи          │            │          │         │                        │

│       │труженикам тыла,│            │          │         │                        │

│       │узникам,        │            │          │         │                        │

│       │инвалидам ВОВ   │            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────────────────────┤

│16.    │Участие в областной межотраслевой целевой программе "Ветераны боевых       │

│       │действий":                                                                 │

├───────┼────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────────────────────┤

│16.1.  │Проведение Дня  │0,01        │0,01      │0,01     │Торжественное возложение│

│       │памяти воинов,  │            │          │         │венка к памятнику       │

│       │погибших в      │            │          │         │погибших воинов         │

│       │локальных       │            │          │         │(15.02.2007), вручение  │

│       │вооруженных     │            │          │         │памятных подарков.      │

│       │конфликтах      │            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│16.2.  │Оказание        │0,02        │0,02      │0,02     │Материальная помощь     │

│       │материальной    │            │          │         │оказана 1 участнику     │

│       │помощи инвалидам│            │          │         │боевых действий.        │

│       │боевых действий │            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│16.3.  │Приобретение    │0,7         │0,7       │0,7      │Приобретена             │

│       │медицинского    │            │          │         │сильвинитовая           │

│       │оборудования и  │            │          │         │спелеоклиматическая     │

│       │оборудования для│            │          │         │камера, посудомоечная   │

│       │пищеблока в     │            │          │         │машина и э/плита.       │

│       │Центр социальной│            │          │         │                        │

│       │реабилитации    │            │          │         │                        │

│       │инвалидов и     │            │          │         │                        │

│       │ветеранов боевых│            │          │         │                        │

│       │действий        │            │          │         │                        │

│       │"Витязь"        │            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────────────────────┤

│17.    │Участие в областной межотраслевой целевой программе "Социальная поддержка  │

│       │инвалидов в Нижегородской области на 2006-2008 годы"":                     │

├───────┼────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────────────────────┤

│17.1.  │Приобретение    │0,2         │0,2       │0,2      │Приобретено оборудование│

│       │медицинского    │            │          │         │для микрорезонансной    │

│       │оборудования для│            │          │         │терапии, лечебной       │

│       │областного      │            │          │         │физкультуры,            │

│       │реабилитационно-│            │          │         │физиопроцедур.          │

│       │го Центра детей │            │          │         │                        │

│       │с ограниченными │            │          │         │                        │

│       │возможностями   │            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│17.2.  │Приобретение    │0,07        │0,02      │0,02     │Приобретено оборудование│

│       │оборудования для│            │          │         │для сенсорной комнаты.  │

│       │ГУ "Социально-  │            │          │         │                        │

│       │реабилитационный│            │          │         │                        │

│       │центр для       │            │          │         │                        │

│       │несовершеннолет-│            │          │         │                        │

│       │них"            │            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│17.3.  │Проведение      │0,01        │0,01      │0,01     │В фестивале 01.06.2007  │

│       │зонального      │            │          │         │приняло участие 70      │

│       │фестиваля       │            │          │         │детей.                  │

│       │творчества      │            │          │         │                        │

│       │детей-инвалидов │            │          │         │                        │

│       │"Мы вместе -    │            │          │         │                        │

│       │2007"           │            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│18.    │Работа городской│-           │-         │-        │За I полугодие проведено│

│       │межведомственной│            │          │         │12 заседаний комиссии,  │

│       │комиссии по     │            │          │         │на которых              │

│       │вопросам уровня │            │          │         │присутствовало 49       │

│       │заработной платы│            │          │         │хозяйствующих субъектов.│

│       │юридических лиц │            │          │         │                        │

│       │и индивидуальных│            │          │         │                        │

│       │предпринимателей│            │          │         │                        │

├───────┼────────────────┼────────────┼──────────┴─────────┴────────────────────────┤

│19.    │Городская       │4,33        │Выполнение мероприятия запланировано на II   │

│       │целевая         │            │полугодие 2007 года.                         │

│       │программа       │            │                                             │

│       │"Молодая семья" │            │                                             │

└───────┴────────────────┴────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

По плану 2007 года по данному разделу предусматривается реализация 27 мероприятий с объемом финансирования 359,85 млн. руб. По итогам I полугодия т.г. в стадии реализации находились 25 мероприятий с фактическим объемом выполненных и профинансированных работ 150,39 и 149,84 млн. руб. соответственно, Это что составляет 41,8 % от плана года. Основная сумма средств (102,58 млн. руб. - собственные средства предприятий) была направлена на выполнение мероприятий по охране труда: аттестовано 7351 рабочее место, в том числе 5349 с тяжелыми и вредными условиями труда, прошли обучение по охране труда 503 человека, приобретено противопожарное оборудование.

По реализации программы содействия занятости населения расходы составили 11,55 млн. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 10,79 млн. руб. Оказана материальная поддержка 2200 чел. Уровень безработицы на 01.07.07 составил 0,75 %. Оказана помощь в трудоустройстве 3462 чел., приняло участие в общественных работах 409 чел., организована временная занятость 40 чел., трудоустроено 230 подростков. В рамках реализации приоритетного проекта "Доступное и комфортное жилье гражданами России" жилищные сертификаты получили 4 семьи, для социально-незащищенных граждан за счет перераспределения вторичного жилья выделено 16 квартир и 20 комнат стоимостью 16,8 млн. руб., на погашение процентной ставки по выданным кредитам направлено 0,49 млн. руб. Для детей сирот жилье в I полугодии т.г. не выделялось (запланировано на II полугодие).

По областной межотраслевой целевой программе "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни" на территории города ведутся работы по реконструкции ГУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних". Выполнены работы на сумму 4,63 млн. руб. при плане 6,5 млн. руб.

3.7. Образование

┌──────┬────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────────────┐

│N п/п │  Наименование  │Уточненный │  Фактическое выполнение за I полугодие 2007  │

│      │  мероприятий   │   объем   │                     года                     │

│      │                │финансиро- ├─────────┬─────────┬──────────────────────────┤

│      │                │ вания на  │  Объем  │  Объем  │  Результат выполненных   │

│      │                │ 2007 год, │выполнен-│финанси- │          работ           │

│      │                │ млн. руб. │   ных   │рования, │                          │

│      │                │           │ работ,  │млн. руб.│                          │

│      │                │           │млн. руб.│         │                          │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┤

│1.    │ФЦП "Дети       │   26,63   │  21,53  │  22,58  │                          │

│      │России":        │           │         │         │                          │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┤

│1.1.  │Подпрограмма    │   26,5    │  21,45  │  22,5   │                          │

│      │"Дети-сироты":  │           │         │         │                          │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┤

│1.1.1.│Строительство   │           │         │         │Выполнены работы по       │

│      │детского дома по│           │         │         │подготовке к вводу II     │

│      │ул. Буденного   │   26,5    │  21,45  │  22,5   │пускового комплекса.      │

│      │(продолжение    │           │         │         │                          │

│      │работ с 2006 г.)│           │         │         │                          │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┤

│1.2.  │Участие в ОЦП   │0,13       │0,08     │0,08     │Проведены совещания       │

│      │"Профилактика   │           │         │         │"Деятельность             │

│      │безнадзорности и│           │         │         │образовательного          │

│      │правонарушений  │           │         │         │учреждения по профилактике│

│      │несовершеннолет-│           │         │         │асоциального поведения"   │

│      │них             │           │         │         │для руководителей ОУ,     │

│      │Нижегородской   │           │         │         │семинары для психологов и │

│      │области на      │           │         │         │социальных педагогов,     │

│      │2007-2010 годы" │           │         │         │акция "За здоровый образ  │

│      │                │           │         │         │жизни". Приобретен        │

│      │                │           │         │         │спортивный инвентарь для  │

│      │                │           │         │         │занятий лечебной и общей  │

│      │                │           │         │         │физкультурой в ГУ         │

│      │                │           │         │         │"Социально-реабилитацион- │

│      │                │           │         │         │ный центр для             │

│      │                │           │         │         │несовершеннолетних".      │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┴─────────┴──────────────────────────┤

│1.3.  │Подпрограмма    │-          │Проведены городские олимпиады по 23 учебным   │

│      │"Одаренные дети"│           │предметам. По их результатам 13 чел. приняли  │

│      │                │           │участие в областных и 2 чел. - во             │

│      │                │           │Всероссийской олимпиадах. В городской         │

│      │                │           │научно-практической конференции "Старт в      │

│      │                │           │науку" было представлено 288 работ, определено│

│      │                │           │52 победителя. В заключительной церемонии     │

│      │                │           │"Олимп-2007" были награждены 135 участников.  │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┬─────────┬──────────────────────────┤

│2.    │ФЦП и РЦП       │2,42       │0,3      │0,3      │Приобретена оргтехника для│

│      │"Развитие единой│           │         │         │8 образовательных         │

│      │образовательной │           │         │         │учреждений.               │

│      │информационной  │           │         │         │                          │

│      │среды"          │           │         │         │                          │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┴─────────┴──────────────────────────┤

│3.    │ФЦП "Русский    │-          │В рамках программы проведены мастер-классы,   │

│      │язык"           │           │семинары-практикумы для преподавателей        │

│      │                │           │русского языка.                               │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┬─────────┬──────────────────────────┤

│4.    │ФЦП И РЦП       │0,02       │0,02     │0,02     │Проведение акции "Я -     │

│      │"Патриотическое │           │         │         │гражданин России", похода │

│      │воспитание      │           │         │         │"Крылатая юность",        │

│      │граждан         │           │         │         │конкурса социальных       │

│      │Российской      │           │         │         │проектов "Дзержинск - наш │

│      │Федерации"      │           │         │         │дом", конкурса лидеров    │

│      │                │           │         │         │детских общественных      │

│      │                │           │         │         │объединений.              │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┴─────────┴──────────────────────────┤

│5.    │РЦП             │-          │За I п/г 2007 года квалификацию на базе НИРО  │

│      │"Педагогические │           │повысили 300 педагогов.                       │

│      │кадры"          │           │                                              │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┬─────────┬──────────────────────────┤

│6.    │РЦП "Здоровье и │3,46       │2,35     │2,35     │Организация 39 пришкольных│

│      │образование в   │           │         │         │летних оздоровительных    │

│      │Нижегородской   │           │         │         │лагерей с числом детей    │

│      │области"        │           │         │         │3019 чел. Частичная       │

│      │                │           │         │         │компенсация стоимости 26  │

│      │                │           │         │         │путевок в детские         │

│      │                │           │         │         │загородные оздоровительные│

│      │                │           │         │         │лагеря для детей          │

│      │                │           │         │         │работников учреждений     │

│      │                │           │         │         │образования.              │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┤

│8.    │Городская       │0,66       │0,18     │0,18     │За I п/г 2007 года        │

│      │программа       │           │         │         │проведено 29 городских    │

│      │"Молодежь       │           │         │         │мероприятий, в которых    │

│      │г.Дзержинска"   │           │         │         │приняло участие более 10  │

│      │                │           │         │         │тыс. чел. из числа        │

│      │                │           │         │         │молодежи.                 │

├──────┴────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────────────────────────┤

│Управление образования:                                                           │

├──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│9.    │Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:                         │

├──────┼────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────┤

│9.2.  │Поддержание и   │15,14      │5,04     │4,44     │Ремонтные работы проведены│

│      │развитие        │           │         │         │в 18 учреждениях (ремонт  │

│      │материально-    │           │         │         │кровли, наружных трасс,   │

│      │технической базы│           │         │         │электро- и                │

│      │учреждений      │           │         │         │общестроительные работы,  │

│      │образования, в  │           │         │         │ремонт спортзалов). Для 6 │

│      │т.ч. СОШ N 2,   │           │         │         │учреждений закуплена      │

│      │НОШ N 8, МУК    │           │         │         │мебель, для 6 -           │

│      │                │           │         │         │оргтехника. В МОУ СОШ N 2 │

│      │                │           │         │         │выполнены отделочные      │

│      │                │           │         │         │работы, выставлено и      │

│      │                │           │         │         │подключено оборудование,  │

│      │                │           │         │         │выполнено э/снабжение     │

│      │                │           │         │         │объекта по основной схеме.│

│      │                │           │         │         │Во II полугодии 2007г.    │

│      │                │           │         │         │планируется ввод столовой.│

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┤

│9.3.  │Внедрение       │0,44       │0,51     │0,44     │Установка АПС в 3         │

│      │автоматической  │           │         │         │учреждениях : СОШ N 5, В  │

│      │противопожарной │           │         │         │(С) ОШ N 9, МУ "ЦБ УО".   │

│      │сигнализации в  │           │         │         │                          │

│      │образовательных │           │         │         │                          │

│      │учреждениях     │           │         │         │                          │

│      │(софинансирова- │           │         │         │                          │

│      │ние по ОЦП      │           │         │         │                          │

│      │"Пожарная       │           │         │         │                          │

│      │безопасность    │           │         │         │                          │

│      │образовательных │           │         │         │                          │

│      │учреждений      │           │         │         │                          │

│      │Нижегородской   │           │         │         │                          │

│      │области на      │           │         │         │                          │

│      │2005-2010 годы")│           │         │         │                          │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┤

│9.4.  │Строительство   │2,6        │0,04     │0,04     │Выполнен проект границ.   │

│      │новой школы на  │           │         │         │                          │

│      │700 мест        │           │         │         │                          │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┤

│10.   │Мероприятия по  │4,0        │-        │2,0      │Проведен аукцион, по      │

│      │обеспечению     │           │         │         │результатам которого во II│

│      │учащихся        │           │         │         │п/г 2007 года будут       │

│      │бесплатными     │           │         │         │приобретены учебники для  │

│      │учебниками      │           │         │         │начального, среднего и    │

│      │                │           │         │         │старшего звена.           │

├──────┴────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────────────────────────┤

│Управление дошкольных учреждений:                                                 │

├──────┬────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────┤

│11.   │Строительство и │           │         │         │                          │

│      │реконструкция   │           │         │         │                          │

│      │объектов соц.   │           │         │         │                          │

│      │сферы:          │           │         │         │                          │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┤

│11.1. │Поддержание     │6,01       │0,37     │0,37     │Монтаж и подключение      │

│      │материально-    │           │         │         │э/оборудования для        │

│      │технической базы│           │         │         │пищеблоков (7 МДОУ), для  │

│      │ДОУ             │           │         │         │подключения               │

│      │                │           │         │         │водонагревателей (8 МДОУ).│

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┤

│11.2. │Внедрение       │1,08       │1,08     │1,08     │Установка АПС в 4 МДОУ.   │

│      │автоматической  │           │         │         │                          │

│      │противопожарной │           │         │         │                          │

│      │сигнализации в  │           │         │         │                          │

│      │ДОУ             │           │         │         │                          │

│      │(софинансирова- │           │         │         │                          │

│      │ние по ОЦП      │           │         │         │                          │

│      │"Пожарная       │           │         │         │                          │

│      │безопасность    │           │         │         │                          │

│      │образовательных │           │         │         │                          │

│      │учреждений      │           │         │         │                          │

│      │Нижегородской   │           │         │         │                          │

│      │области на      │           │         │         │                          │

│      │2005-2010 годы")│           │         │         │                          │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┤

│11.3. │Строительство   │1,0        │0,1      │0,1      │Выполнен проект границ,   │

│      │нового          │           │         │         │градостроительное         │

│      │дошкольного     │           │         │         │обоснование, поставлен на │

│      │учреждения с    │           │         │         │кадастровый учет.         │

│      │бассейном на 220│           │         │         │                          │

│      │мест            │           │         │         │                          │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┤

│12.   │Повышение       │0,12       │0,12     │0,12     │Повысили квалификацию 62  │

│      │квалификации    │           │         │         │педагогических работника. │

│      │кадров ДОУ (в   │           │         │         │                          │

│      │составе         │           │         │         │                          │

│      │городской       │           │         │         │                          │

│      │целевой         │           │         │         │                          │

│      │программы       │           │         │         │                          │

│      │развития        │           │         │         │                          │

│      │дошкольного     │           │         │         │                          │

│      │образования в   │           │         │         │                          │

│      │городе          │           │         │         │                          │

│      │Дзержинске на   │           │         │         │                          │

│      │2007-2009 годы) │           │         │         │                          │

├──────┴────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────────────────────────┤

│Отдел молодежи:                                                                   │

├──────┬────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────┤

│16.   │Восстановление и│0,25       │0,1      │-        │Построено 4 детских       │

│      │ремонт          │           │         │         │площадки.                 │

│      │спортивных и    │           │         │         │                          │

│      │детских площадок│           │         │         │                          │

│      │и хоккейных     │           │         │         │                          │

│      │кортов          │           │         │         │                          │

├──────┼────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────────────────────────┤

│17.   │Реализация приоритетного национального проекта "Образование":              │

├──────┼────────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────┤

│17.1. │Участие в       │-          │3,3      │-        │В конкурсе участвовали 7  │

│      │конкурсе        │           │         │         │образовательных           │

│      │образовательных │           │         │         │учреждений, из которых 3  │

│      │учреждений,     │           │         │         │получили денежное         │

│      │активно         │           │         │         │вознаграждение : СОШ N    │

│      │внедряющих      │           │         │         │22,23,34. Средства будут  │

│      │инновационные   │           │         │         │получены во II п/г 2007 г.│

│      │образовательные │           │         │         │                          │

│      │программы       │           │         │         │                          │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┤

│17.2. │Участие в       │-          │0,96     │0,96     │В конкурсе приняли участие│

│      │конкурсе лучших │           │         │         │36 педагогов. 7 учителей  │

│      │учителей        │           │         │         │получили гранты по 100    │

│      │общеобразовате- │           │         │         │тыс. руб., 13 - по 20 тыс.│

│      │льных учреждений│           │         │         │руб.                      │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┤

│17.3. │Вознаграждение  │17,81      │8,69     │8,69     │За I п/г 2007 года        │

│      │учителей за     │           │         │         │дополнительные ежемесячные│

│      │классное        │           │         │         │выплаты произведены 1037  │

│      │руководство     │           │         │         │классным руководителям.   │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┴─────────┴──────────────────────────┤

│19.   │Реализация      │-          │В 32 образовательных учреждениях города открыт│

│      │федеральной     │           │71 профильный класс с общей численностью      │

│      │концепции       │           │обучающихся 1529 чел.                         │

│      │профильного     │           │                                              │

│      │образования     │           │                                              │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┬─────────┬──────────────────────────┤

│20.   │Совершенствова- │0,26       │0,26     │0,26     │Оплачена аттестационная   │

│      │ние             │           │         │         │экспертиза 7 МДОУ.        │

│      │нормативно-пра- │           │         │         │                          │

│      │вового          │           │         │         │                          │

│      │обеспечения МДОУ│           │         │         │                          │

│      │(в составе      │           │         │         │                          │

│      │городской       │           │         │         │                          │

│      │целевой         │           │         │         │                          │

│      │программы       │           │         │         │                          │

│      │развития        │           │         │         │                          │

│      │дошкольного     │           │         │         │                          │

│      │образования в   │           │         │         │                          │

│      │городе          │           │         │         │                          │

│      │Дзержинске на   │           │         │         │                          │

│      │2007-2009 годы) │           │         │         │                          │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┤

│21.   │Городская       │7,0        │3,62     │3,62     │Приобретена детская мебель│

│      │целевая         │           │         │         │для 68 МДОУ, оборудование │

│      │программа       │           │         │         │(спортивное - 7 МДОУ и 1  │

│      │развития        │           │         │         │МОУ, игровое и            │

│      │дошкольного     │           │         │         │дидактическое - 2 МДОУ),  │

│      │образования в   │           │         │         │компьютеры (5 МДОУ).      │

│      │городе          │           │         │         │Восстановлены ограждения в│

│      │Дзержинске на   │           │         │         │8 МДОУ. Проведен городской│

│      │2007-2009 годы  │           │         │         │фестиваль "Солнышко в     │

│      │                │           │         │         │ладошке".                 │

├──────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼──────────────────────────┤

│22.   │Программа       │15,5       │4,26     │4,26     │Проведение конкурса       │

│      │развития        │           │         │         │воспитательных систем,    │

│      │образования в   │           │         │         │авторских программ        │

│      │г.Дзержинске на │           │         │         │дополнительного           │

│      │2007-2009 годы  │           │         │         │образования. Проведение   │

│      │                │           │         │         │городских мероприятий:    │

│      │                │           │         │         │спартакиады школьников,   │

│      │                │           │         │         │конкурсов "Наш школьный   │

│      │                │           │         │         │двор", "Вожатый           │

│      │                │           │         │         │года-2007", фестивалей    │

│      │                │           │         │         │"Здоровье-любовь-красота",│

│      │                │           │         │         │"Поющее детство",         │

│      │                │           │         │         │научно-исследовательской  │

│      │                │           │         │         │конференции "Если ты      │

│      │                │           │         │         │любишь землю свою..." и   │

│      │                │           │         │         │др. На базе СОШ N 27      │

│      │                │           │         │         │организован летний отдых  │

│      │                │           │         │         │20 одаренных детей (1     │

│      │                │           │         │         │смена). Для 10 ОУ         │

│      │                │           │         │         │приобретена компьютерная  │

│      │                │           │         │         │техника (75 комплектов с  │

│      │                │           │         │         │программным обеспечением и│

│      │                │           │         │         │1 сервер). Подготовка 110 │

│      │                │           │         │         │учителей для внедрения    │

│      │                │           │         │         │современных информационных│

│      │                │           │         │         │технологий. Для 28 ОУ     │

│      │                │           │         │         │приобретена мебель, для   │

│      │                │           │         │         │всех школ -               │

│      │                │           │         │         │спортинвентарь. В ходе    │

│      │                │           │         │         │работы по формированию    │

│      │                │           │         │         │резерва управленческих    │

│      │                │           │         │         │кадров подготовлено 25    │

│      │                │           │         │         │чел.                      │

└──────┴────────────────┴───────────┴─────────┴─────────┴──────────────────────────┘

По разделу планировалось к выполнению 25 мероприятий с объемом финансирования 104,02 млн. руб. В отчетном периоде в стадии реализации находились все мероприятия. Объем выполненных работ по ним составил 52,45 млн. руб. или 50,4 % от плана. Профинансировано 51,43 млн. руб. или 49,4 % от плана. Наибольший объем приходится на областной бюджет (32,95 млн. руб.) - строительство детского дома и выплаты учителям за классное. руководство.

По трем городским целевым программам ("Молодежь г.Дзержинска", развитие дошкольного образования, развитие образования в городе Дзержинске на 2007-2009 годы) как выполнение, так и финансирование, составило в целом 34,8 % от плана. Это связано с тем, что наибольшие расходы по программам приходятся на ремонтные работы, выполнение которых запланировано на II п/г 2007 года.

3.8. Здравоохранение

┌────┬──────────────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│ N  │   Наименование   │ Уточненный │ Фактическое выполнение за I полугодие 2007 │

│п/п │   мероприятий    │   объем    │                    года                    │

│    │                  │финансирова-├──────────┬────────┬────────────────────────┤

│    │                  │ния на 2007 │  Объем   │ Объем  │ Результат выполненных  │

│    │                  │    год,    │выполнен- │финанси-│         работ          │

│    │                  │ млн. руб.  │ных работ,│рования,│                        │

│    │                  │            │млн. руб. │  млн.  │                        │

│    │                  │            │          │  руб.  │                        │

├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│4.  │ОЦП "Здоровый     │4,04        │0,71      │0,71    │Для МУЗ "Детская        │

│    │ребенок в         │            │          │        │городская больница N 13"│

│    │Нижегородской     │            │          │        │получено реанимационное │

│    │области"          │            │          │        │оборудование.           │

├────┼──────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴────────────────────────┤

│6.  │Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:                          │

├────┼──────────────────┬────────────┬──────────┬────────┬────────────────────────┤

│6.2.│Реконструкция     │33,5        │7,0       │8,1     │Выполнена реконструкция │

│    │детского сада под │            │          │        │кровли, разборка        │

│    │Дом ребенка N 2   │            │          │        │существующих            │

│    │                  │            │          │        │перегородок,            │

│    │                  │            │          │        │строительство хозблока. │

├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│6.3.│Строительство     │40,2        │16,1      │15,6    │Выполнена               │

│    │перинатального    │            │          │        │проектно-строительная   │

│    │центра            │            │          │        │документация, получено  │

│    │                  │            │          │        │положительное заключение│

│    │                  │            │          │        │экспертизы, оплачено    │

│    │                  │            │          │        │присоединение к         │

│    │                  │            │          │        │существующим источникам │

│    │                  │            │          │        │э/снабжения.            │

├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│6.5.│Строительство     │1,0         │0,03      │0,03    │Выполнен проект границ  │

│    │новой детской     │            │          │        │земельного участка.     │

│    │поликлиники       │            │          │        │                        │

├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│6.6.│Реконструкция     │1,5         │-         │-       │Сформировано техническое│

│    │лечебного корпуса │            │          │        │задание на              │

│    │МУЗ БСМП          │            │          │        │проектирование.         │

├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│6.7.│Реконструкция I   │0,5         │-         │-       │Сформировано техническое│

│    │этажа МУЗ         │            │          │        │задание на              │

│    │"Городская детская│            │          │        │проектирование.         │

│    │поликлиника N 13" │            │          │        │                        │

├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│7.  │Реализация        │59,6        │32,9      │27,1    │Получено эндоскопическое│

│    │приоритетного     │            │          │        │оборудование для МУЗ    │

│    │национального     │            │          │        │"Поликлиника N 3" и     │

│    │проекта "Здоровье"│            │          │        │лабораторное            │

│    │                  │            │          │        │оборудование для МУЗ    │

│    │                  │            │          │        │"Родильный дом N 3".    │

│    │                  │            │          │        │Проводятся денежные     │

│    │                  │            │          │        │выплаты участковым      │

│    │                  │            │          │        │службам (209 чел.) и    │

│    │                  │            │          │        │мед. персоналу скорой   │

│    │                  │            │          │        │мед. помощи (208 чел.), │

│    │                  │            │          │        │выдача родовых          │

│    │                  │            │          │        │сертификатов (1246      │

│    │                  │            │          │        │чел.).                  │

├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────────────────────┤

│10. │Программа         │25,77       │4,38      │4,38    │Получено оборудование   │

│    │"Первоочередные   │            │          │        │для функциональной      │

│    │меры по оснащению │            │          │        │диагностики,            │

│    │лечебно-          │            │          │        │"искусственная почка",  │

│    │профилактических  │            │          │        │эндоскопическое и       │

│    │учреждений        │            │          │        │лабораторное            │

│    │г.Дзержинска,     │            │          │        │оборудование (для МУЗ   │

│    │оказывающих       │            │          │        │БСМП, МУЗ "Городская    │

│    │медицинскую       │            │          │        │больница N 7").         │

│    │помощь,           │            │          │        │                        │

│    │медицинским       │            │          │        │                        │

│    │оборудованием" на │            │          │        │                        │

│    │2007-2009 годы    │            │          │        │                        │

└────┴──────────────────┴────────────┴──────────┴────────┴────────────────────────┘

К реализации в 2007 году принято 8 мероприятий с объемом затрат 166,11 млн. руб. В I полугодии т.г. реализуются все 8 мероприятий. Объем выполненных работ составил 61,12 млн. руб. или 36,8 % к плану. Из них профинансировано 55,92 млн. руб. или 33,7 % от плана. Наибольшая сумма по финансированию приходится на городской бюджет (35,01 млн. руб.), что связано с реализацией приоритетного национального проекта "Здоровье". При этом городская программа "Первоочередные меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений г.Дзержинска, оказывающих медицинскую помощь, медицинским оборудованием" профинансирована на 17 % от плана.

3.9. Культура

┌────┬──────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────┐

│ N  │   Наименование   │ Уточненный │  Фактическое выполнение за I полугодие 2007  │

│п/п │   мероприятий    │   объем    │                     года                     │

│    │                  │финансирова-├───────────┬─────────┬────────────────────────┤

│    │                  │ния на 2007 │   Объем   │  Объем  │ Результат выполненных  │

│    │                  │    год,    │выполненных│финанси- │         работ          │

│    │                  │ млн. руб.  │  работ,   │рования, │                        │

│    │                  │            │ млн. руб. │млн. руб.│                        │

├────┼──────────────────┴────────────┼───────────┼─────────┼────────────────────────┤

│2.  │Развитие межрегиональных       │           │         │                        │

│    │связей:                        │           │         │                        │

├────┼──────────────────┬────────────┼───────────┼─────────┼────────────────────────┤

│2.1.│Участие в         │0,15        │0,14       │0,14     │Подписание Плана        │

│    │реализации        │            │           │         │мероприятий на 2007-2008│

│    │Программы развития│            │           │         │годы в сфере            │

│    │сотрудничества    │            │           │         │промышленности,         │

│    │между             │            │           │         │образования, культуры,  │

│    │Нижегородской     │            │           │         │спорта. Подписание      │

│    │областью и        │            │           │         │дополнительного         │

│    │Республикой       │            │           │         │соглашения о развитии   │

│    │Беларусь на       │            │           │         │международного          │

│    │2006-2010 годы    │            │           │         │сотрудничества между ТПП│

│    │                  │            │           │         │г.Гродно и ТПП          │

│    │                  │            │           │         │г.Дзержинска.           │

├────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────────────────┤

│2.2.│Реализация        │0,1         │0,05       │0,05     │Обмен опытом в сфере    │

│    │договора о        │            │           │         │ЖКХ. Проведение "Недели │

│    │развитии          │            │           │         │немецкого искусства" в  │

│    │партнерских       │            │           │         │г.Дзержинске, творческих│

│    │отношений между г.│            │           │         │встреч юных художников и│

│    │Дзержинском и     │            │           │         │школьных обменов на     │

│    │г.Биттерфельдом   │            │           │         │постоянной основе.      │

│    │(ФРГ)             │            │           │         │                        │

├────┼──────────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────────────────────┤

│3.  │Строительство и   │            │           │         │                        │

│    │реконструкция     │            │           │         │                        │

│    │объектов          │            │           │         │                        │

│    │соц.сферы:        │            │           │         │                        │

├────┼──────────────────┼────────────┼───────────┴─────────┴────────────────────────┤

│3.1.│Храма в честь     │5,0         │Выполнение мероприятий планируется во II      │

│    │Воскресения       │            │полугодии 2007 года.                          │

│    │Христова  (долевое│            │                                              │

│    │участие)          │            │                                              │

├────┼──────────────────┼────────────┤                                              │

│3.2.│Строительство     │0,4         │                                              │

│    │пристроя к        │            │                                              │

│    │художественной    │            │                                              │

│    │школе по ул.      │            │                                              │

│    │Бутлерова ,5      │            │                                              │

├────┼──────────────────┼────────────┼───────────┬─────────┬────────────────────────┤

│4.  │Поддержание       │0,65        │0,36       │0,36     │Приобретение            │

│    │материально-техни-│            │           │         │компьютерной техники для│

│    │ческой базы       │            │           │         │ЦМШ им. Скрябина и НОМУ │

│    │учреждений        │            │           │         │ЦБС, музыкальных        │

│    │культуры          │            │           │         │инструментов.           │

├────┼──────────────────┼────────────┼───────────┴─────────┴────────────────────────┤

│7.  │ОЦП "Развитие     │0,25        │Выполнение мероприятия запланировано на II    │

│    │культуры в        │            │полугодие 2007 года.                          │

│    │Нижегородской     │            │                                              │

│    │области" на       │            │                                              │

│    │2006-2010 годы :  │            │                                              │

│    │установка АПС в   │            │                                              │

│    │учреждениях       │            │                                              │

│    │культуры          │            │                                              │

├────┼──────────────────┼────────────┼───────────┬─────────┬────────────────────────┤

│8.  │Программа развития│1,0         │0,8        │0,8      │Приобретен автобус ПАЗ. │

│    │культуры в городе │            │           │         │                        │

│    │Дзержинске на     │            │           │         │                        │

│    │2007-2009 годы    │            │           │         │                        │

└────┴──────────────────┴────────────┴───────────┴─────────┴────────────────────────┘

На 2007 год принято к реализации 7 мероприятий с объемом финансирования 7,55 млн. руб., в том числе 7,45 млн. руб. из городского бюджета. По итогам 1 полугодия освоено 1,35 млн. руб. или 17,9 % от плана. Низкий процент исполнения объясняется, что наибольшая сумма расходов (5 млн. руб) запланирована на второе полугодие года (оказание материальной поддержки Нижегородской епархии на строительство храма). Средства выделенные на реализацию других программных мероприятий раздела освоены на 53 %. Средства использованы на приобретение автобуса в рамках реализации ГЦ Программы "Развитие культуры" (0,8 млн. руб.), приобретение компьютерной техники и музыкальных инструментов.

3.10. Развитие физической культуры и спорта

┌────┬──────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│ N  │   Наименование   │ Уточненный │ Фактическое выполнение за I полугодие 2007  │

│п/п │   мероприятий    │   объем    │                    года                     │

│    │                  │финансирова-├──────────┬─────────┬────────────────────────┤

│    │                  │ния на 2007 │  Объем   │  Объем  │ Результат выполненных  │

│    │                  │    год,    │выполнен- │финанси- │         работ          │

│    │                  │ млн. руб.  │ных работ,│рования, │                        │

│    │                  │            │млн. руб. │млн. руб.│                        │

├────┼──────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────────────────────┤

│1.  │Строительство и реконструкция объектов соц. сферы:                           │

├────┼──────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────┤

│1.1.│Реконструкция     │1,0         │Выполнение мероприятия запланировано на II   │

│    │стадиона "Химик"  │            │полугодие 2007 года.                         │

│    │(в составе        │            │                                             │

│    │Программы развития│            │                                             │

│    │физической        │            │                                             │

│    │культуры и спорта │            │                                             │

│    │в городе          │            │                                             │

│    │Дзержинске на     │            │                                             │

│    │2007-2009 годы)   │            │                                             │

├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┬─────────┬────────────────────────┤

│1.2.│Поддержание       │0,14        │0,14      │-        │В целях подготовки      │

│    │материально-техни-│            │          │         │спортивных сооружений к │

│    │ческой базы       │            │          │         │работе в осенне-зимнем  │

│    │учреждений        │            │          │         │сезоне проведен ремонт в│

│    │дополнительного   │            │          │         │СДЮШОР фехтования,      │

│    │образования       │            │          │         │СДЮШОР дзюдо, ДЮСШ      │

│    │физкультурной     │            │          │         │"Химик".                │

│    │направленности    │            │          │         │                        │

├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│1.3.│Строительство     │6,0         │0,56      │0,56     │Выполнен проект границ с│

│    │физкультурно-     │            │          │         │постановкой на          │

│    │оздоровительного  │            │          │         │кадастровый учет и      │

│    │комплекса в мкр.  │            │          │         │инженерно-геологические │

│    │Прибрежный        │            │          │         │изыскания.              │

├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│2.  │Проведение        │1,91        │1,33      │1,33     │Проведено 94            │

│    │спортивно-массовых│            │          │         │мероприятия, в которых  │

│    │и оздоровительных │            │          │         │приняло участие 13 000  │

│    │мероприятий       │            │          │         │участников.             │

├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│3.  │Участие футбольной│4,0         │1,37      │1,37     │Команда стала           │

│    │команды "Химик" во│            │          │         │обладателем Кубка       │

│    │всероссийских     │            │          │         │"Приволжье".            │

│    │соревнованиях по  │            │          │         │                        │

│    │футболу           │            │          │         │                        │

├────┼──────────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────────────────────┤

│4.  │Программа развития│4,5         │1,0       │1,0      │Проведение всероссийских│

│    │физической        │            │          │         │соревнований на         │

│    │культуры и спорта │            │          │         │территории города.      │

│    │в городе          │            │          │         │Организация             │

│    │Дзержинске на     │            │          │         │учебно-тренировочной    │

│    │2007-2009 годы    │            │          │         │работы и отдыха         │

│    │                  │            │          │         │воспитанников детских   │

│    │                  │            │          │         │спортивных школ в летний│

│    │                  │            │          │         │период.                 │

└────┴──────────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────────────────────┘

По плану 2007 года предусмотрено выполнение 6 мероприятий с объемом финансирования 16,55 млн. руб. В отчетном периоде в реализации находилось 5 мероприятий, по которым проведены работы на сумму 4,4 млн. руб., профинансировано 4,26 млн. руб., что составляет 25,7 % к плану. Наибольшая сумма вложений (6,0 млн. руб.) предусмотрена на строительство ФОК, выполнение по которому составило всего 0,56 млн. руб. (выполнен проект границ с постановкой на кадастровый учет и инженерно-геологические изыскания). В полном объеме освоены средства, предусмотренные на замену зрительских мест на стадионе "Химик"(1,0 млн. руб ) в составе Программы "Развитие физической культуры и спорта". По другим мероприятиям работы выполнены на уровне 51 %. Освоение средств, предусмотренных на замену зрительских мест на стадионе "Химик" (1,0 млн. руб ) в составе Программы "Развитие физической культуры и спорта", запланировано на начало II п/г 2007 года.

IV. Ресурсное обеспечение программных мероприятий

После внесенных изменений на реализацию мероприятий Программы социально-экономического развития г.Дзержинска в 2007 году планировалось направить 2633,25 млн. руб., в том числе из федерального бюджета - 42,06 млн. руб. (1,6 % от общего объема), из областного - 149,85 млн. руб. (5,7 %), из городского бюджета - 469,56 млн. руб. (17,8 % ), собственных средств предприятий - 767,78 млн. руб. (29,2 %), иных внебюджетных средств - 1204,0 млн. руб. (45,7 %).

По итогам I полугодия 2007 года профинансированио 1007,14 млн. руб. или 38,2 % от запланированного. Из общего объема финансирования наибольшую долю составляют средства прочих источников (509,79 млн. руб. или 50,6 % от общего финансирования), наименьшую - средства федерального бюджета (23,04 млн. руб. или 2,3 %). В то же время наибольший процент финансирования от плана приходится как раз на федеральный бюджет (54,8 %). Наименьший же приходится на собственные средства предприятий (29,3 % от плана). По другим источникам процент фактического финансирования находится в диапазоне 38 - 42 процента.

Наиболее полно от плана профинансированы разделы 4.2. "Бюджетная политика и имущественные отношения" (81,1 %), 4.7. Образование (49,4 %), наименее - разделы 4.9. "Культура" (на 17,9 %), 4.10. Развитие физической культуры и спорта (на 26,6 %). По разделу 4.3. "Развитие потребительского рынка" финансирование в I п/г 2007 года отсутствовало.

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                               │            Объем финансирования (млн. руб.)             │

│                               ├───────┬────────────────────────────┬───────────┬────────┤

│                               │ Всего │          бюджеты           │Собственные│ Прочие │

│                               │       ├──────────┬────────┬────────┤ средства  │источни-│

│                               │       │федераль- │област- │городс- │предприятия│   ки   │

│                               │       │   ный    │  ной   │  кой   │           │        │

├───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤

│уточненный план на 2007 г. с   │       │          │        │        │           │        │

│учетом внесенных изменений     │2633,25│  42,06   │ 149,85 │ 469,56 │  767,78   │1204,00 │

├───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤

│объем финансирования           │1007,14│  23,04   │ 58,30  │ 190,69 │  225,32   │ 509,79 │

├───────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼────────┤

│процент выполнения по объему   │ 38,2  │   54,8   │  38,9  │  40,6  │   29,3    │  42,3  │

│финансирования                 │       │          │        │        │           │        │

└───────────────────────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────┴───────────┴────────┘

4.1. Подпрограмма "Развитие производительных сил городского округа
город Дзержинск на 2007-2010 годы"

┌───────┬───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│ N п/п │   Наименование мероприятий    │         Объем финансирования (млн. руб.)         │

│       │                               ├──────┬─────────────────────────┬─────────┬───────┤

│       │                               │Всего │         бюджеты         │Собствен-│Прочие │

│       │                               │      ├─────────┬───────┬───────┤   ные   │источ- │

│       │                               │      │федераль-│област-│городс-│средства │ ники  │

│       │                               │      │   ный   │  ной  │  кой  │предприя-│       │

│       │                               │      │         │       │       │   тия   │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│1.     │Промышленность                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│1.1.   │Новое строительство:           │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│1.1.4. │ОАО "Акрилат": организация     │      │         │       │       │         │       │

│       │производства акриловых эмульсий│      │         │       │       │         │       │

│       │и сополимеров                  │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с   │188,0 │         │       │       │         │  188  │

│       │учетом вносимых изменений      │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │объем финансирования           │ 3,2  │         │       │       │         │  3,2  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │процент выполнения по объему   │ 1,7  │         │       │       │         │  1,7  │

│       │финансирования                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│1.1.5. │ООО "Корунд": Организация      │      │         │       │       │         │       │

│       │нового производства эмалей и   │      │         │       │       │         │       │

│       │красок мощностью               │      │         │       │       │         │       │

│       │25 000 т/год                   │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с   │455,0 │         │       │       │         │       │

│       │учетом вносимых изменений      │      │         │       │       │  140,0  │ 315,0 │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │объем финансирования           │176,1 │         │       │       │  55,3   │ 120,8 │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │процент выполнения по объему   │ 38,7 │         │       │       │  39,5   │ 38,3  │

│       │финансирования                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│1.1.7. │ООО"Экопол": строительство     │      │         │       │       │         │       │

│       │линии по производству          │      │         │       │       │         │       │

│       │лакокрасочных материалов       │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с   │ 30,0 │         │       │       │         │       │

│       │учетом вносимых изменений      │      │         │       │       │  30,0   │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │объем финансирования           │ 3,5  │         │       │       │   3,5   │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │процент выполнения по объему   │ 11,7 │         │       │       │  11,7   │       │

│       │финансирования                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│1.1.8. │ООО "ВитаРос": строительство   │      │         │       │       │         │       │

│       │экструзионного завода          │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с   │ 13,5 │         │       │       │         │       │

│       │учетом вносимых изменений      │      │         │       │       │         │ 13,5  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │объем финансирования           │ 1,4  │         │       │       │         │  1,4  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │процент выполнения по объему   │ 10,4 │         │       │       │         │ 10,4  │

│       │финансирования                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│1.1.9. │ООО "Корунд": Организация      │      │         │       │       │         │       │

│       │производстватруб ПВХ мощностью │      │         │       │       │         │       │

│       │15 180 т/год                   │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с   │282,0 │         │       │       │         │       │

│       │учетом вносимых изменений      │      │         │       │       │  87,0   │ 195,0 │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │объем финансирования           │169,8 │         │       │       │   9,7   │ 160,1 │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │процент выполнения по объему   │ 60,2 │         │       │       │  11,1   │ 82,1  │

│       │финансирования                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│1.1.11.│ОАО "Акрилат": строительство   │      │         │       │       │         │       │

│       │склада пропилена (собственного │      │         │       │       │         │       │

│       │узла приема сырья)             │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с   │260,0 │         │       │       │         │       │

│       │учетом вносимых изменений      │      │         │       │       │         │ 260,0 │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │объем финансирования           │ 13,7 │         │       │       │         │ 13,7  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │процент выполнения по объему   │ 5,3  │         │       │       │         │  5,3  │

│       │финансирования                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│1.2.   │Реконструкция, модернизация,   │      │         │       │       │         │       │

│       │кап. ремонт, перепрофилирование│      │         │       │       │         │       │

│       │существующих предприятий:      │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│1.2.1. │ЗАО "Ридан": производство      │      │         │       │       │         │       │

│       │теплообменников и блочных      │      │         │       │       │         │       │

│       │тепловых пунктов               │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с   │ 33,0 │         │       │       │         │       │

│       │учетом вносимых изменений      │      │         │       │       │  33,0   │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │объем финансирования           │ 32,6 │         │       │       │  32,6   │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │процент выполнения по объему   │ 98,8 │         │       │       │  98,8   │       │

│       │финансирования                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│1.2.2. │ОАО ДПО "Пластик": модернизация│      │         │       │       │         │       │

│       │производства (приобретение и   │      │         │       │       │         │       │

│       │монтаж оборудования)           │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с   │ 58,6 │         │       │       │         │       │

│       │учетом вносимых изменений      │      │         │       │       │  58,6   │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │объем финансирования           │ 13,4 │         │       │       │  13,4   │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │процент выполнения по объему   │ 22,9 │         │       │       │  22,9   │       │

│       │финансирования                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│2.     │Развитие торговли              │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│2.1.   │Новое строительство:           │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│2.1.5. │ООО "ССМУ N 8": строительство  │      │         │       │       │         │       │

│       │торгового дома                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с   │ 1,1  │         │       │       │         │       │

│       │учетом вносимых изменений      │      │         │       │       │   1,1   │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │объем финансирования           │ 0,38 │         │       │       │  0,38   │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │процент выполнения по объему   │ 34,5 │         │       │       │  34,5   │       │

│       │финансирования                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│2.1.8. │ООО "Транслайн": строительство │      │         │       │       │         │       │

│       │АГЗС                           │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с   │ 5,0  │         │       │       │         │       │

│       │учетом вносимых изменений      │      │         │       │       │         │  5,0  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │объем финансирования           │ 5,0  │         │       │       │         │  5,0  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │процент выполнения по объему   │100,0 │         │       │       │         │ 100,0 │

│       │финансирования                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│2.1.10.│ООО "Волга-Петролиум и Ко":    │      │         │       │       │         │       │

│       │строительство АЗС              │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с   │ 8,0  │         │       │       │         │       │

│       │учетом вносимых изменений      │      │         │       │       │         │  8,0  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │объем финансирования           │ 0,14 │         │       │       │         │ 0,14  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │процент выполнения по объему   │ 1,8  │         │       │       │         │  1,8  │

│       │финансирования                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│2.1.12.│ООО "Волга-Петролиум и Ко":    │      │         │       │       │         │       │

│       │строительство станции тех.     │      │         │       │       │         │       │

│       │обслуживания автомобилей       │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с   │ 7,2  │         │       │       │         │       │

│       │учетом вносимых изменений      │      │         │       │       │         │  7,2  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │объем финансирования           │ 0,1  │         │       │       │         │  0,1  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │процент выполнения по объему   │ 1,4  │         │       │       │         │  1,4  │

│       │финансирования                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│2.1.13.│ООО "Кран-Тех-Прибор":         │      │         │       │       │         │       │

│       │строительство авторизованного  │      │         │       │       │         │       │

│       │сервисного центра по ремонту   │      │         │       │       │         │       │

│       │автокранов "Ивановец"          │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с   │ 0,45 │         │       │       │         │       │

│       │учетом вносимых изменений      │      │         │       │       │         │ 0,45  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │объем финансирования           │ 0,35 │         │       │       │         │ 0,35  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │процент выполнения по объему   │ 77,8 │         │       │       │         │ 77,8  │

│       │финансирования                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│2.2.   │Реконструкция, модернизация,   │      │         │       │       │         │       │

│       │кап. ремонт, перепрофилирование│      │         │       │       │         │       │

│       │существующих предприятий:      │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│2.2.1. │ООО "Волго-Вятская компания":  │      │         │       │       │         │       │

│       │реконструкция ДК "Корунд" под  │      │         │       │       │         │       │

│       │торговый центр "Дюны"          │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с   │200,0 │         │       │       │         │       │

│       │учетом вносимых изменений      │      │         │       │       │         │ 200,0 │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │объем финансирования           │200,0 │         │       │       │         │ 200,0 │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │процент выполнения по объему   │100,0 │         │       │       │         │ 100,0 │

│       │финансирования                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│2.2.2. │ООО "Каравелла": реконструкция │      │         │       │       │         │       │

│       │квартиры под кофейню           │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с   │ 2,0  │         │       │       │         │       │

│       │учетом вносимых изменений      │      │         │       │       │         │  2,0  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │объем финансирования           │ 2,0  │         │       │       │         │  2,0  │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │процент выполнения по объему   │100,0 │         │       │       │         │ 100,0 │

│       │финансирования                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│3.     │Развитие логистики             │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│3.1.   │Новое строительство:           │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│3.1.1. │ООО "УК "Дельта капитал":      │      │         │       │       │         │       │

│       │строительство                  │      │         │       │       │         │       │

│       │транспортно-логистического     │      │         │       │       │         │       │

│       │центра                         │      │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с   │ 27,3 │         │       │       │         │       │

│       │учетом вносимых изменений      │      │         │       │       │  27,3   │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │объем финансирования           │ 0,1  │         │       │       │   0,1   │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │процент выполнения по объему   │ 0,4  │         │       │       │   0,4   │       │

│       │финансирования                 │      │         │       │       │         │       │

├───────┴───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│Итого по разделу:                      │      │         │       │       │         │       │

├───────┬───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с   │1571,1│         │       │       │  377,0  │1194,2 │

│       │учетом внесенных изменений     │  5   │         │       │       │         │       │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │объем финансирования           │621,77│         │       │       │ 114,98  │506,79 │

├───────┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤

│       │процент выполнения по объему   │ 39,6 │         │       │       │  30,5   │ 42,4  │

│       │финансирования                 │      │         │       │       │         │       │

└───────┴───────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┴───────┘

4.2. Бюджетная политика и имущественные отношения

┌───┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│ N │    Наименование мероприятий    │         Объем финансирования (млн. руб.)          │

│п/п│                                ├──────┬─────────────────────────┬─────────┬────────┤

│   │                                │Всего │         бюджеты         │Собствен-│ Прочие │

│   │                                │      ├─────────┬───────┬───────┤   ные   │источни-│

│   │                                │      │федераль-│област-│городс-│средства │   ки   │

│   │                                │      │   ный   │  ной  │  кой  │предприя-│        │

│   │                                │      │         │       │       │   тия   │        │

├───┼────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1. │Участие в реализации программы  │      │         │       │       │         │        │

│   │управления региональными        │      │         │       │       │         │        │

│   │финансами. Программа            │      │         │       │       │         │        │

│   │реформирования муниципальных    │      │         │       │       │         │        │

│   │финансов города Дзержинска в    │      │         │       │       │         │        │

│   │2006-2008 годах.                │      │         │       │       │         │        │

├───┼────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│   │уточненный план на 2007 г. с    │1,3   │         │       │1,32   │         │        │

│   │учетом вносимых изменений       │      │         │       │       │         │        │

├───┼────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│   │объем финансирования            │1,07  │         │       │1,07   │         │        │

├───┼────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│   │процент выполнения по объему    │81,1  │         │       │81,1   │         │        │

│   │финансирования                  │      │         │       │       │         │        │

├───┴────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│         Итого по разделу:          │      │         │       │       │         │        │

├───┬────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│   │уточненный план на 2007 г. с    │1,32  │         │       │1,32   │         │        │

│   │учетом внесенных изменений      │      │         │       │       │         │        │

├───┼────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│   │объем финансирования            │1,07  │         │       │1,07   │         │        │

├───┼────────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│   │процент выполнения по объему    │81,1  │         │       │81,1   │         │        │

│   │финансирования                  │      │         │       │       │         │        │

└───┴────────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┴────────┘

4.3. Развитие потребительского рынка

┌───┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│ N │   Наименование мероприятий    │         Объем финансирования (млн. руб.)          │

│п/п│                               ├──────┬─────────────────────────┬─────────┬────────┤

│   │                               │Всего │         бюджеты         │Собствен-│ Прочие │

│   │                               │      ├─────────┬───────┬───────┤   ные   │источни-│

│   │                               │      │федераль-│област-│городс-│средства │   ки   │

│   │                               │      │   ный   │  ной  │  кой  │предприя-│        │

│   │                               │      │         │       │       │   тия   │        │

├───┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│1. │Участие в Комплексной целевой  │      │         │       │       │         │        │

│   │программе развития малого      │      │         │       │       │         │        │

│   │предпринимательства в          │      │         │       │       │         │        │

│   │Нижегородской области на       │      │         │       │       │         │        │

│   │2006-2010 гг. Реализация       │      │         │       │       │         │        │

│   │Программы развития и поддержки │      │         │       │       │         │        │

│   │малого предпринимательства в   │      │         │       │       │         │        │

│   │городе Дзержинске на 2007-2010 │      │         │       │       │         │        │

│   │годы                           │      │         │       │       │         │        │

├───┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│   │уточненный план на 2007 г. с   │1,0   │         │       │1,0    │         │        │

│   │учетом вносимых изменений      │      │         │       │       │         │        │

├───┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│   │объем финансирования           │0,0   │         │       │0,0    │         │        │

├───┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│   │процент выполнения по объему   │0,0   │         │       │0,0    │         │        │

│   │финансирования                 │      │         │       │       │         │        │

├───┴───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│Итого по разделу:                  │      │         │       │       │         │        │

├───┬───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│   │уточненный план на 2007 г. с   │1,0   │         │       │1,0    │         │        │

│   │учетом внесенных изменений     │      │         │       │       │         │        │

├───┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│   │объем финансирования           │0,0   │         │       │0,0    │         │        │

├───┼───────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤

│   │процент выполнения по объему   │0,0   │         │       │0,0    │         │        │

│   │финансирования                 │      │         │       │       │         │        │

└───┴───────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┴────────┘

4.4. Экология

┌────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│ N  │   Наименование мероприятий   │         Объем финансирования (млн. руб.)          │

│п/п │                              ├──────┬────────────────────────┬──────────┬────────┤

│    │                              │Всего │        бюджеты         │Собствен- │ Прочие │

│    │                              │      ├─────────┬───────┬──────┤   ные    │источни-│

│    │                              │      │федераль-│област-│город-│ средства │   ки   │

│    │                              │      │   ный   │  ной  │ ской │предприя- │        │

│    │                              │      │         │       │      │   тия    │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│1.  │Городская программа           │      │         │       │      │          │        │

│    │экологического воспитания и   │      │         │       │      │          │        │

│    │просвещения школьников города │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с  │0,06  │         │       │0,06  │          │        │

│    │учетом вносимых изменений     │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │объем финансирования          │0,02  │         │       │0,02  │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему  │33,3  │         │       │0,0   │          │        │

│    │финансирования                │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│5.  │Утилизация бытовых и          │      │         │       │      │          │        │

│    │промышленных отходов:         │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│5.1.│Приобретение спецтехники для  │      │         │       │      │          │        │

│    │сбора и транспортировки       │      │         │       │      │          │        │

│    │бытовых отходов с территории  │      │         │       │      │          │        │

│    │города                        │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с  │7,2   │         │       │7,15  │          │        │

│    │учетом вносимых изменений     │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │объем финансирования          │1,44  │         │       │1,44  │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему  │20,1  │         │       │20,1  │          │        │

│    │финансирования                │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│6.  │Развитие экологического       │      │         │       │      │          │        │

│    │мониторинга и информирование  │      │         │       │      │          │        │

│    │населения:                    │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│6.2.│Экологический мониторинг      │      │         │       │      │          │        │

│    │состояния окружающей среды    │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с  │1,02  │         │       │1,02  │          │        │

│    │учетом вносимых изменений     │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │объем финансирования          │0,36  │         │       │0,36  │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему  │35,3  │         │       │35,3  │          │        │

│    │финансирования                │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│6.3.│Мониторинг подземных вод в    │      │         │       │      │          │        │

│    │черте города, ЗСО Тепловского │      │         │       │      │          │        │

│    │водозабора, полигона          │      │         │       │      │          │        │

│    │промотходов                   │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с  │0,30  │         │       │0,3   │          │        │

│    │учетом вносимых изменений     │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │объем финансирования          │0,3   │         │       │0,3   │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему  │100,0 │         │       │100,0 │          │        │

│    │финансирования                │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│7.  │Ремонт набережной р.Оки       │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с  │2,47  │         │       │2,47  │          │        │

│    │учетом вносимых изменений     │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │объем финансирования          │0,0   │         │       │0,0   │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему  │0,0   │         │       │0,0   │          │        │

│    │финансирования                │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│8.  │Аккредитация аналитической    │      │         │       │      │          │        │

│    │лаборатории                   │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с  │1,15  │         │       │1,2   │          │        │

│    │учетом вносимых изменений     │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │объем финансирования          │0,0   │         │       │0,0   │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему  │0,0   │         │       │0,0   │          │        │

│    │финансирования                │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│9.  │Мероприятия по повышению      │      │         │       │      │          │        │

│    │эффективности эксплуатации    │      │         │       │      │          │        │

│    │полигонабытовых отходов       │      │         │       │      │          │        │

│    │"Игумново"                    │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с  │7,2   │         │       │      │7,2       │        │

│    │учетом вносимых изменений     │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │объем финансирования          │7,2   │         │       │      │7,2       │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему  │100,0 │         │       │      │100,0     │        │

│    │финансирования                │      │         │       │      │          │        │

├────┴──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│Итого по разделу:                  │      │         │       │      │          │        │

├────┬──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с  │19,35 │         │       │12,15 │7,20      │        │

│    │учетом внесенных изменений    │      │         │       │      │          │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │объем финансирования          │9,32  │         │       │2,12  │7,20      │        │

├────┼──────────────────────────────┼──────┼─────────┼───────┼──────┼──────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему  │48,2  │         │       │17,4  │100,0     │        │

│    │финансирования                │      │         │       │      │          │        │

└────┴──────────────────────────────┴──────┴─────────┴───────┴──────┴──────────┴────────┘

4.5. Развитие инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства

┌──────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│N п/п │    Наименование мероприятий    │          Объем финансирования (млн. руб.)           │

│      │                                ├───────┬────────────────────────┬──────────┬─────────┤

│      │                                │ Всего │        бюджеты         │Собствен- │ Прочие  │

│      │                                │       ├────────┬───────┬───────┤   ные    │источники│

│      │                                │       │федера- │област-│городс-│ средства │         │

│      │                                │       │ льный  │  ной  │  кой  │предприя- │         │

│      │                                │       │        │       │       │   тия    │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│1.    │Программа повышения             │       │        │       │       │          │         │

│      │эффективности борьбы с          │       │        │       │       │          │         │

│      │преступностью и терроризмом,    │       │        │       │       │          │         │

│      │материально-технического        │       │        │       │       │          │         │

│      │обеспечения деятельности УВД    │       │        │       │       │          │         │

│      │г.Дзержинска на 2007-2011 годы  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │3,45   │        │       │3,45   │          │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │0,18   │        │       │0,18   │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │5,2    │        │       │5,2    │          │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│3.    │Программа предупреждения        │       │        │       │       │          │         │

│      │чрезвычайных ситуаций природного│       │        │       │       │          │         │

│      │характера, обеспечения пожарной │       │        │       │       │          │         │

│      │безопасности, снижения          │       │        │       │       │          │         │

│      │негативных последствий          │       │        │       │       │          │         │

│      │техногенных аварий в городе     │       │        │       │       │          │         │

│      │Дзержинске на 2007-2010 годы    │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │3,84   │        │       │3,84   │          │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │2,5    │        │       │2,5    │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │65,1   │        │       │65,1   │          │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│6.    │Коммунальное строительство:     │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│6.1.  │Газификация пос. Пыра           │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │1,0    │        │       │1,0    │          │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │0,0    │        │       │0,0    │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │0,0    │        │       │0,0    │          │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│6.6.  │Газификация жилищного фонда пос.│       │        │       │       │          │         │

│      │Петряевка                       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │1,8    │        │       │1,8    │          │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │0,08   │        │       │0,08   │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │4,4    │        │       │4,4    │          │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│7.    │Транспорт и связь:              │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│7.2.  │Строительство пешеходного       │       │        │       │       │          │         │

│      │перехода (продолжение работ с   │       │        │       │       │          │         │

│      │2006 г.)                        │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │9,03   │        │4,25   │0,0    │4,78      │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │4,8    │        │0,0    │4,8    │0,0       │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │53,2   │        │0,0    │       │0,0       │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│7.4.  │Замена трамвайного маршрута N 3 │       │        │       │       │          │         │

│      │на троллейбусный                │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │28,5   │        │       │       │28,5      │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │0,0    │        │       │       │0,0       │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │0,0    │        │       │       │0,0       │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│7.5.  │Обновление подвижного состава   │       │        │       │       │          │         │

│      │трамвайно-троллейбусного и      │       │        │       │       │          │         │

│      │автобусного парков :            │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│7.5.1.│Приобретение техники в рамках   │       │        │       │       │          │         │

│      │Программы обновления            │       │        │       │       │          │         │

│      │муниципального пассажирского    │       │        │       │       │          │         │

│      │транспорта города Дзержинска на │       │        │       │       │          │         │

│      │2007-2011 гг.                   │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │15,0   │        │       │15,0   │          │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │8,22   │        │       │8,22   │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │54,8   │        │       │54,8   │          │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│7.5.2.│Приобретение троллейбусов и     │       │        │       │       │          │         │

│      │спецтехники                     │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │40,5   │        │       │       │40,5      │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │0,0    │        │       │       │0,0       │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │0,0    │        │       │       │0,0       │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│8.    │Градостроительство:             │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│8.1.  │Разработка Генплана города      │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │1,7    │        │       │1,7    │          │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │0,8    │        │       │0,8    │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │47,1   │        │       │47,1   │          │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│8.2.  │Утверждение документации по     │       │        │       │       │          │         │

│      │планировке территории, в т.ч.:  │       │        │       │       │          │         │

│      │определение границ города и     │       │        │       │       │          │         │

│      │поселков, обновление            │       │        │       │       │          │         │

│      │картматериалов и планов (на     │       │        │       │       │          │         │

│      │основе Генплана города)         │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │2,04   │        │       │2,04   │          │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │0,42   │        │       │0,42   │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │20,6   │        │       │20,6   │          │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│8.3.  │Правила землепользования и      │       │        │       │       │          │         │

│      │застройки городских территорий  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │0,8    │        │       │0,8    │          │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │0,4    │        │       │0,4    │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │50,0   │        │       │50,0   │          │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│8.8.  │Введение информационной системы │       │        │       │       │          │         │

│      │обеспечения градостроительной   │       │        │       │       │          │         │

│      │деятельности, осуществляемой на │       │        │       │       │          │         │

│      │территории городского округа    │       │        │       │       │          │         │

│      │(ИСОГД)                         │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │2,0    │        │       │2,0    │          │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │0,25   │        │       │0,25   │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │12,5   │        │       │12,5   │          │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│9.    │Жилищно - коммунальное          │       │        │       │       │          │         │

│      │хозяйство:                      │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│9.6.  │Перевод котельной в пос.        │       │        │       │       │          │         │

│      │Петряевка с мазута на           │       │        │       │       │          │         │

│      │газообразное топливо            │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │1,21   │        │       │1,21   │          │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │0,27   │        │       │0,27   │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │22,3   │        │       │22,3   │          │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│9.10. │Строительство второй нитки      │       │        │       │       │          │         │

│      │водовода с Тепловского          │       │        │       │       │          │         │

│      │водозабора                      │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │44,1   │        │16,6   │15,6   │11,9      │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │0,0    │        │0,0    │0,0    │0,0       │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │0,0    │        │0,0    │0,0    │0,0       │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│9.11. │Перевод котельной в пос.Желнино │       │        │       │       │          │         │

│      │на газ                          │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │0,4    │        │       │0,4    │          │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │0,03   │        │       │0,03   │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │7,5    │        │       │7,5    │          │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│10.   │Оснащение спецтехникой и        │       │        │       │       │          │         │

│      │транспортом для зимнего и       │       │        │       │       │          │         │

│      │летнего содержания дорог (в     │       │        │       │       │          │         │

│      │рамках Программы оснащения      │       │        │       │       │          │         │

│      │муниципальных предприятий       │       │        │       │       │          │         │

│      │транспортом и специальной       │       │        │       │       │          │         │

│      │техникой на 2006-2011 годы)     │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │11,88  │        │       │11,88  │          │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │6,03   │        │       │6,03   │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │50,8   │        │       │50,8   │          │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│15.   │Программа повышения безопасности│       │        │       │       │          │         │

│      │дорожного движения в            │       │        │       │       │          │         │

│      │г.Дзержинске на 2007-2009 годы  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │1,1    │        │       │1,1    │          │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │0,26   │        │       │0,26   │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │23,6   │        │       │23,6   │          │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│16.   │Программа благоустройства       │       │        │       │       │          │         │

│      │территорий города Дзержинска на │       │        │       │       │          │         │

│      │2007-2010 годы                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │219,00 │        │       │219,0  │          │         │

│      │учетом вносимых изменений       │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │87,94  │        │       │87,94  │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │40,2   │        │       │40,2   │          │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

├──────┴────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│Итого по разделу:                      │       │        │       │       │          │         │

├──────┬────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │уточненный план на 2007 г. с    │387,35 │        │20,85  │280,82 │85,68     │         │

│      │учетом внесенных изменений      │       │        │       │       │          │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │объем финансирования            │112,18 │        │0,0    │112,18 │0,0       │         │

├──────┼────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│      │процент выполнения по объему    │29,0   │        │0,0    │39,9   │0,0       │         │

│      │финансирования                  │       │        │       │       │          │         │

└──────┴────────────────────────────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴──────────┴─────────┘

4.6. Социальная защита населения

┌───────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│ N п/п │    Наименование мероприятий    │           Объем финансирования (млн. руб.)           │

│       │                                ├───────┬────────────────────────┬───────────┬─────────┤

│       │                                │ Всего │        бюджеты         │Собственные│ Прочие  │

│       │                                │       ├─────────┬───────┬──────┤ средства  │источники│

│       │                                │       │федераль-│област-│город-│предприятия│         │

│       │                                │       │   ный   │  ной  │ ской │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│4.     │Реализация плана мероприятий    │       │         │       │      │           │         │

│       │улучшения условий и охраны труда│       │         │       │      │           │         │

│       │на предприятиях и в организациях│       │         │       │      │           │         │

│       │города Дзержинска на 2007-2009  │       │         │       │      │           │         │

│       │годы                            │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │308,9  │         │       │12,2  │296,7      │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │108,6  │         │       │6,02  │102,58     │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │35,2   │         │       │49,3  │34,6       │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│5.     │Реализация мероприятий Программы│       │         │       │      │           │         │

│       │содействия занятости населения  │       │         │       │      │           │         │

│       │г.Дзержинска, из них :          │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │24,31  │22,33    │       │0,85  │1,13       │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │11,55  │10,79    │       │0,27  │0,49       │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │47,5   │48,3     │       │31,8  │43,4       │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│5.1.   │Выплата пособий по безработице и│       │         │       │      │           │         │

│       │прочие выплаты безработным      │       │         │       │      │           │         │

│       │гражданам                       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │18,76  │18,76    │       │      │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │9,87   │9,87     │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │52,6   │52,6     │       │      │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│5.2.   │Организация общественных работ  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │1,49   │0,24     │       │0,35  │0,9        │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │0,64   │0,16     │       │0,18  │0,3        │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │43,0   │66,7     │       │51,4  │33,3       │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│5.3.   │Организация трудоустройства     │       │         │       │      │           │         │

│       │безработных граждан, особо      │       │         │       │      │           │         │

│       │нуждающихся в социальной защите │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │0,48   │0,22     │       │0,17  │0,09       │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │0,29   │0,25     │       │0,02  │0,02       │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │60,4   │113,6    │       │11,8  │22,2       │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│5.4.   │Организация труда               │       │         │       │      │           │         │

│       │несовершеннолетних граждан      │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │1,72   │0,62     │       │0,5   │0,6        │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │0,28   │0,08     │       │0,06  │0,14       │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │16,3   │12,9     │       │12,0  │23,3       │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│11.    │Строительство  и  реконструкция │       │         │       │      │           │         │

│       │объектов  соц. сферы :          │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│11.1.  │Реконструкция ГУ                │       │         │       │      │           │         │

│       │"Социально-реабилитационный     │       │         │       │      │           │         │

│       │центр для несовершеннолетних" (в│       │         │       │      │           │         │

│       │рамках областной межотраслевой  │       │         │       │      │           │         │

│       │целевой программы "Развитие     │       │         │       │      │           │         │

│       │социальной и инженерной         │       │         │       │      │           │         │

│       │инфраструктуры как основы       │       │         │       │      │           │         │

│       │повышения качества жизни")      │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│11.1.1.│Газификация Центра              │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │0,30   │         │0,30   │      │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │0,0    │         │0,0    │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │0,0    │         │0,0    │      │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│11.1.2.│Строительство санитарно-бытового│       │         │       │      │           │         │

│       │блока                           │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │5,95   │         │5,95   │      │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │4,08   │         │4,08   │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │68,6   │         │68,6   │      │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│11.1.3.│Строительство газовой котельной │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │0,25   │         │0,25   │      │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │0,0    │         │0,0    │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │0,0    │         │0,0    │      │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│14.    │В рамках приоритетного          │       │         │       │      │           │         │

│       │национального проекта "Доступное│       │         │       │      │           │         │

│       │и комфортное жилье гражданам    │       │         │       │      │           │         │

│       │России":                        │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│14.1.  │Выделение государственных       │       │         │       │      │           │         │

│       │жилищных сертификатов           │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │5,18   │5,18     │       │      │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │5,18   │5,18     │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │100,0  │100,0    │       │      │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│14.2.  │Улучшение жилищных условий      │       │         │       │      │           │         │

│       │категориям льготников:          │       │         │       │      │           │         │

│       │вынужденным переселенцам,       │       │         │       │      │           │         │

│       │инвалидам и участникам          │       │         │       │      │           │         │

│       │ликвидации Чернобыльской аварии,│       │         │       │      │           │         │

│       │воинам-интернационалистам       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │3,78   │3,78     │       │      │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │2,14   │2,14     │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │56,6   │56,6     │       │      │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│14.3.  │Обеспечение доступным жильем    │       │         │       │      │           │         │

│       │соц.-незащищенных граждан за    │       │         │       │      │           │         │

│       │счет перераспределения          │       │         │       │      │           │         │

│       │вторичного жилья (инвалидов,    │       │         │       │      │           │         │

│       │участников, семей погибших в    │       │         │       │      │           │         │

│       │ВОВ; участников боевых действий;│       │         │       │      │           │         │

│       │пострадавших от стихийных       │       │         │       │      │           │         │

│       │бедствий; работников бюджетной  │       │         │       │      │           │         │

│       │сферы)                          │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │3,24   │3,24     │       │0,0   │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │16,80  │0,0      │       │16,8  │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │518,5  │0,0      │       │      │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│14.4.  │Ипотечное жилищное кредитование │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │0,5    │         │0,2    │0,3   │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │0,30   │         │       │0,3   │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │60,0   │         │0,0    │100,0 │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│14.5.  │Кредитование молодых семей      │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │1,1    │         │       │1,1   │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │0,19   │         │       │0,19  │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │17,3   │         │       │17,3  │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│14.7.  │Обеспечение жильем детей-сирот  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │0,0    │         │       │      │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │0,0    │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │       │         │       │      │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│15.    │Участие в ОЦП "Старшее          │       │         │       │      │           │         │

│       │поколение" : оказание           │       │         │       │      │           │         │

│       │материальной помощи труженникам │       │         │       │      │           │         │

│       │тыла, узникам, инвалидам ВОВ    │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │0,0    │         │0,0    │      │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │0,04   │         │0,04   │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │       │         │       │      │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│16.    │Участие в областной             │       │         │       │      │           │         │

│       │межотраслевой целевой программе │       │         │       │      │           │         │

│       │"Ветераны боевых действий" :    │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│16.1.  │Проведение Дня памяти воинов,   │       │         │       │      │           │         │

│       │погибших в локальных вооруженных│       │         │       │      │           │         │

│       │конфликтах                      │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │0,01   │         │0,01   │      │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │0,01   │         │0,01   │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │100,0  │         │100,0  │      │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│16.2.  │Оказание материальной помощи    │       │         │       │      │           │         │

│       │инвалидам боевых действий       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │0,02   │         │0,02   │      │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │0,02   │         │0,02   │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │100,0  │         │100,0  │      │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│16.3.  │Приобретение медицинского       │       │         │       │      │           │         │

│       │оборудования и оборудования для │       │         │       │      │           │         │

│       │пищеблока в Центр социальной    │       │         │       │      │           │         │

│       │реабилитации инвалидов и        │       │         │       │      │           │         │

│       │ветеранов боевых действий       │       │         │       │      │           │         │

│       │"Витязь"                        │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │0,7    │         │0,7    │      │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │0,7    │         │0,7    │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │100,0  │         │100,0  │      │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│17.    │Участие в областной             │       │         │       │      │           │         │

│       │межотраслевой целевой программе │       │         │       │      │           │         │

│       │"Социальная поддержка инвалидов │       │         │       │      │           │         │

│       │в Нижегородской области на      │       │         │       │      │           │         │

│       │2006-2008 годы"":               │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│17.1.  │Приобретение медицинского       │       │         │       │      │           │         │

│       │оборудования для областного     │       │         │       │      │           │         │

│       │реабилитационного Центра детей с│       │         │       │      │           │         │

│       │ограниченными возможностями     │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │0,2    │         │0,2    │      │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │0,2    │         │0,2    │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │100,0  │         │100,0  │      │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│17.2.  │Приобретение оборудования для ГУ│       │         │       │      │           │         │

│       │"Социально-реабилитационный     │       │         │       │      │           │         │

│       │центр для несовершеннолетних"   │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │0,07   │         │0,07   │      │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │0,02   │         │0,02   │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │28,6   │         │28,6   │      │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│17.3.  │Проведение зонального фестиваля │       │         │       │      │           │         │

│       │творчества детей-инвалидов "Мы  │       │         │       │      │           │         │

│       │вместе - 2007"                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │0,01   │         │0,01   │      │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │0,01   │         │0,01   │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │100,0  │         │100,0  │      │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│19.    │Городская целевая программа     │       │         │       │      │           │         │

│       │"Молодая семья"                 │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │4,3    │0,99     │1,67   │1,67  │           │         │

│       │учетом вносимых изменений       │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │0,0    │0,0      │0,0    │0,0   │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │0,0    │0,0      │0,0    │0,0   │           │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

├───────┴────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│Итого по разделу:                       │       │         │       │      │           │         │

├───────┬────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │уточненный план на 2007 г. с    │358,85 │35,52    │9,38   │16,12 │297,83     │         │

│       │учетом внесенных изменений      │       │         │       │      │           │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │объем финансирования            │149,84 │18,11    │5,08   │23,58 │103,07     │         │

├───────┼────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼─────────┤

│       │процент выполнения по объему    │41,8   │51,0     │54,2   │146,3 │34,6       │         │

│       │финансирования                  │       │         │       │      │           │         │

└───────┴────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┴─────────┘

4.7. Образование

┌─────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│N п/п│    Наименование мероприятий    │           Объем финансирования (млн. руб.)           │

│     │                                ├────────┬────────────────────────┬───────────┬────────┤

│     │                                │ Всего  │        бюджеты         │Собственные│ Прочие │

│     │                                │        ├─────────┬──────┬───────┤ средства  │источни-│

│     │                                │        │федераль-│облас-│городс-│предприятия│   ки   │

│     │                                │        │   ный   │ тной │  кой  │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│1.   │ФЦП "Дети России":              │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│1.1. │Подпрограмма "Дети-сироты":     │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│1.1.1│Строительство детского дома по  │        │         │      │       │           │        │

│     │ул. Буденного (II очередь)      │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │26,5    │5,0      │21,5  │       │           │        │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │22,5    │3,0      │19,5  │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │84,9    │60,0     │90,7  │       │           │        │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│1.2. │Участие в ОЦП "Профилактика     │        │         │      │       │           │        │

│     │безнадзорности и правонарушений │        │         │      │       │           │        │

│     │несовершеннолетних Нижегородской│        │         │      │       │           │        │

│     │области на 2007-2010 годы" :    │        │         │      │       │           │        │

│     │обеспечение спортивным          │        │         │      │       │           │        │

│     │инвентарем ГУ                   │        │         │      │       │           │        │

│     │"Социально-реабилитационный     │        │         │      │       │           │        │

│     │центр для несовершеннолетних"   │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │0,13    │         │0,11  │       │           │0,02    │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │0,08    │         │0,06  │       │           │0,02    │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │61,5    │         │54,5  │       │           │100,0   │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│2.   │ФЦП и РЦП "Развитие единой      │        │         │      │       │           │        │

│     │образовательной информационной  │        │         │      │       │           │        │

│     │среды"                          │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │2,42    │         │2,26  │0,11   │0,02       │0,03    │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │0,3     │         │0,1   │0,15   │0,02       │0,03    │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │12,4    │         │4,4   │136,4  │100,0      │100,0   │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│4.   │ФЦП И РЦП "Патриотическое       │        │         │      │       │           │        │

│     │воспитание граждан Российской   │        │         │      │       │           │        │

│     │Федерации "                     │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │0,02    │         │      │       │           │0,02    │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │0,02    │         │      │       │           │0,02    │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │100,0   │         │      │       │           │100,0   │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│6.   │РЦП "Здоровье и образование в   │        │         │      │       │           │        │

│     │Нижегородской области"          │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │3,46    │         │0,2   │1,2    │           │2,06    │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │2,35    │         │0,0   │0,71   │           │1,64    │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │67,9    │         │0,0   │59,2   │           │79,6    │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│8.   │Городская программа "Молодежь   │        │         │      │       │           │        │

│     │г.Дзержинска"                   │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │0,66    │         │0,03  │0,54   │           │0,09    │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │0,18    │         │0,0   │0,18   │           │0,0     │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │27,3    │         │0,0   │33,3   │           │0,0     │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───────────┴────────┤

│Управление образования:                                                                      │

├─────┬────────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬───────────┬────────┤

│9.   │Строительство и реконструкция   │        │         │      │       │           │        │

│     │объектов соц. сферы :           │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│9.2. │Поддержание и развитие          │        │         │      │       │           │        │

│     │материально-технической базы    │        │         │      │       │           │        │

│     │учреждений образования, в т.ч.  │        │         │      │       │           │        │

│     │СОШ N 2, НОШ N 8, МУК           │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │15,14   │         │4,2   │10,82  │0,05       │0,03    │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │4,44    │         │1,44  │2,92   │0,05       │0,03    │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │29,3    │         │34,0  │27,0   │100,0      │100,0   │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│9.3. │Внедрение автоматической        │        │         │      │       │           │        │

│     │противопожарной сигнализации в  │        │         │      │       │           │        │

│     │образовательных учреждениях     │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │0,44    │         │0,29  │0,15   │           │        │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │0,44    │         │0,29  │0,15   │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │100,0   │         │100,0 │100,0  │           │        │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│9.4. │Строительство новой школы на 700│        │         │      │       │           │        │

│     │мест                            │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │2,6     │         │      │2,6    │           │        │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │0,04    │         │      │0,04   │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │1,5     │         │      │1,5    │           │        │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│10.  │Мероприятия по обеспечению      │        │         │      │       │           │        │

│     │учащихся бесплатными учебниками │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │4,0     │         │4,0   │       │           │        │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │2,0     │         │2,0   │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │50,0    │         │50,0  │       │           │        │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───────────┴────────┤

│Управление дошкольных учреждений:                                                            │

├─────┬────────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬───────────┬────────┤

│11.  │Строительство и реконструкция   │        │         │      │       │           │        │

│     │объектов соц. сферы:            │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│11.1.│Поддержание                     │        │         │      │       │           │        │

│     │материально-технической базы ДОУ│        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │6,01    │         │      │5,5    │           │0,51    │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │0,37    │         │      │0,37   │           │0,0     │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │6,2     │         │      │6,7    │           │0,0     │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│11.2.│Внедрение автоматической        │        │         │      │       │           │        │

│     │противопожарной сигнализации в  │        │         │      │       │           │        │

│     │ДОУ                             │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │1,08    │         │0,11  │0,97   │           │        │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │1,08    │         │0,11  │0,97   │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │100,0   │         │100,0 │100,0  │           │        │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│11.3.│Строительство нового дошкольного│        │         │      │       │           │        │

│     │учреждения с бассейном на 220   │        │         │      │       │           │        │

│     │мест                            │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │1,0     │         │      │1,0    │           │        │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │0,1     │         │      │0,1    │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │10,0    │         │      │10,0   │           │        │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│12.  │Повышение квалификации кадров   │        │         │      │       │           │        │

│     │ДОУ                             │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │0,12    │         │      │0,12   │           │        │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │0,12    │         │      │0,12   │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │100,0   │         │      │100,0  │           │        │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───────────┴────────┤

│Отдел молодежи:                                                                              │

├─────┬────────────────────────────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬───────────┬────────┤

│16.  │Восстановление и ремонт         │        │         │      │       │           │        │

│     │спортивных площадок и хоккейных │        │         │      │       │           │        │

│     │кортов                          │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │0,25    │         │      │0,25   │           │        │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │0,0     │         │      │0,0    │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │0,0     │         │      │0,0    │           │        │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│17.  │Реализация приоритетного        │        │         │      │       │           │        │

│     │национального проекта           │        │         │      │       │           │        │

│     │"Образование" :                 │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│17.2.│Участие в конкурсе лучших       │        │         │      │       │           │        │

│     │учителей общеобразовательных    │        │         │      │       │           │        │

│     │учреждений                      │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │0,0     │0,0      │0,0   │       │           │        │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │0,96    │0,7      │0,26  │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │        │         │      │       │           │        │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│17.3.│Вознаграждение учителей за      │        │         │      │       │           │        │

│     │классное руководство            │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │17,81   │         │17,81 │       │           │        │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │8,69    │         │8,69  │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │48,8    │         │48,8  │       │           │        │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│20.  │Совершенствование               │        │         │      │       │           │        │

│     │нормативно-правового обеспечения│        │         │      │       │           │        │

│     │МДОУ                            │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │0,26    │         │      │0,26   │           │        │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │0,26    │         │      │0,26   │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │100,0   │         │      │100,0  │           │        │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│21.  │Городская целевая программа     │        │         │      │       │           │        │

│     │развития дошкольного образования│        │         │      │       │           │        │

│     │в городе Дзержинске на 2007-2009│        │         │      │       │           │        │

│     │годы                            │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │7,0     │         │      │7,0    │           │        │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │3,62    │         │      │3,6    │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │51,7    │         │      │51,7   │           │        │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│22.  │Программа развития образования в│        │         │      │       │           │        │

│     │г.Дзержинске на 2007-2009 годы  │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │15,5    │         │0,5   │15,0   │           │        │

│     │учетом вносимых изменений       │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │4,26    │         │0,5   │3,76   │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │27,5    │         │100,0 │25,1   │           │        │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

├─────┴────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│Итого по разделу:                     │        │         │      │       │           │        │

├─────┬────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │уточненный план на 2007 г. с    │104,02  │5,0      │51,05 │45,14  │0,07       │2,76    │

│     │учетом внесенных изменений      │        │         │      │       │           │        │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │объем финансирования            │51,43   │3,7      │32,95 │12,97  │0,07       │1,74    │

├─────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤

│     │процент выполнения по объему    │49,4    │74,0     │64,5  │28,7   │100,0      │63,0    │

│     │финансирования                  │        │         │      │       │           │        │

└─────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───────────┴────────┘

4.8. Здравоохранение

┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│ N  │    Наименование мероприятий    │          Объем финансирования  (млн. руб.)           │

│п/п │                                ├────────┬────────────────────────┬───────────┬────────┤

│    │                                │ Всего  │        бюджеты         │Собственные│ Прочие │

│    │                                │        ├─────────┬───────┬──────┤ средства  │источни-│

│    │                                │        │федераль-│област-│город-│предприятия│   ки   │

│    │                                │        │   ный   │  ной  │ ской │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│4.  │ОЦП "Здоровый ребенок в         │        │         │       │      │           │        │

│    │Нижегородской области"          │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с    │4,04    │         │       │      │           │4,04    │

│    │учетом вносимых изменений       │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │объем финансирования            │0,71    │         │       │      │           │0,71    │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему    │17,6    │         │       │      │           │17,6    │

│    │финансирования                  │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│6.  │Строительство и реконструкция   │        │         │       │      │           │        │

│    │объектов соц. сферы:            │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│6.2.│Реконструкция детского сада под │        │         │       │      │           │        │

│    │Дом ребенка N 2                 │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с    │33,5    │         │33,5   │      │           │        │

│    │учетом вносимых изменений       │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │объем финансирования            │8,10    │         │8,1    │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему    │24,2    │         │24,2   │      │           │        │

│    │финансирования                  │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│6.3.│Строительство перинатального    │        │         │       │      │           │        │

│    │центра                          │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с    │40,2    │         │35,0   │5,2   │           │        │

│    │учетом вносимых изменений       │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │объем финансирования            │15,6    │         │12,1   │3,5   │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему    │38,8    │         │34,6   │67,3  │           │        │

│    │финансирования                  │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│6.5.│Строительство новой детской     │        │         │       │      │           │        │

│    │поликлиники                     │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с    │1,0     │         │       │1,0   │           │        │

│    │учетом вносимых изменений       │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │объем финансирования            │0,03    │         │       │0,03  │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему    │3,0     │         │       │3,0   │           │        │

│    │финансирования                  │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│6.6.│Реконструкция лечебного корпуса │        │         │       │      │           │        │

│    │МУЗ БСМП                        │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с    │1,5     │         │       │1,5   │           │        │

│    │учетом вносимых изменений       │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │объем финансирования            │0,0     │         │       │0,0   │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему    │0,0     │         │       │0,0   │           │        │

│    │финансирования                  │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│6.7.│Реконструкция I этажа МУЗ       │        │         │       │      │           │        │

│    │"Городская детская поликлиника N│        │         │       │      │           │        │

│    │13"                             │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с    │0,5     │         │       │0,5   │           │        │

│    │учетом вносимых изменений       │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │объем финансирования            │0,0     │         │       │0,0   │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему    │0,0     │         │       │0,0   │           │        │

│    │финансирования                  │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│7.  │Реализация приоритетного        │        │         │       │      │           │        │

│    │национального проекта "Здоровье"│        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с    │59,6    │         │       │59,6  │           │        │

│    │учетом вносимых изменений       │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │объем финансирования            │27,1    │         │       │27,1  │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему    │45,5    │         │       │45,5  │           │        │

│    │финансирования                  │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│10. │Программа "Первоочередные меры  │        │         │       │      │           │        │

│    │по оснащению                    │        │         │       │      │           │        │

│    │лечебно-профилактических        │        │         │       │      │           │        │

│    │учреждений г.Дзержинска,        │        │         │       │      │           │        │

│    │оказывающих медицинскую помощь, │        │         │       │      │           │        │

│    │медицинским оборудованием" на   │        │         │       │      │           │        │

│    │2007-2009 годы                  │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с    │25,77   │         │       │25,77 │           │        │

│    │учетом вносимых изменений       │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │объем финансирования            │4,4     │         │       │4,38  │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему    │17,0    │         │       │17,0  │           │        │

│    │финансирования                  │        │         │       │      │           │        │

├────┴────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│Итого  по  разделу:                  │        │         │       │      │           │        │

├────┬────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с    │166,11  │         │68,5   │93,57 │           │4,04    │

│    │учетом внесенных изменений      │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │объем финансирования            │55,92   │         │20,2   │35,01 │           │0,71    │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему    │33,7    │         │29,5   │37,4  │           │17,6    │

│    │финансирования                  │        │         │       │      │           │        │

└────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┴────────┘

4.9. Культура

┌────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│ N  │    Наименование мероприятий    │          Объем финансирования  (млн. руб.)           │

│п/п │                                ├────────┬────────────────────────┬───────────┬────────┤

│    │                                │ Всего  │        бюджеты         │Собственные│ Прочие │

│    │                                │        ├─────────┬───────┬──────┤ средства  │источни-│

│    │                                │        │федераль-│област-│город-│предприятия│   ки   │

│    │                                │        │   ный   │  ной  │ ской │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│2.  │Развитие межрегиональных связей:│        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│2.1.│Участие в реализации Программы  │        │         │       │      │           │        │

│    │развития сотрудничества между   │        │         │       │      │           │        │

│    │Нижегородской областью и        │        │         │       │      │           │        │

│    │Республикой Беларусь на         │        │         │       │      │           │        │

│    │2006-2010 годы                  │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с    │0,15    │         │       │0,15  │           │        │

│    │учетом вносимых изменений       │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │объем финансирования            │0,14    │         │       │0,14  │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему    │93,3    │         │       │93,3  │           │        │

│    │финансирования                  │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│2.2.│Реализация договора о развитии  │        │         │       │      │           │        │

│    │партнерских отношений между г.  │        │         │       │      │           │        │

│    │Дзержинском и г.Биттерфельдом   │        │         │       │      │           │        │

│    │(ФРГ)                           │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с    │0,1     │         │       │0,1   │           │        │

│    │учетом вносимых изменений       │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │объем финансирования            │0,05    │         │       │0,05  │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему    │50,0    │         │       │50,0  │           │        │

│    │финансирования                  │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│3.  │Строительство и реконструкция   │        │         │       │      │           │        │

│    │объектов соц. сферы:            │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│3.1.│Храма в честь Воскресения       │        │         │       │      │           │        │

│    │Христова  (долевое участие)     │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с    │5,0     │         │       │5,0   │           │        │

│    │учетом вносимых изменений       │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │объем финансирования            │0,0     │         │       │0,0   │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему    │0,0     │         │       │0,0   │           │        │

│    │финансирования                  │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│3.2.│Строительство пристроя к        │        │         │       │      │           │        │

│    │художественной школе по ул.     │        │         │       │      │           │        │

│    │Бутлерова, 5                    │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с    │0,4     │         │       │0,4   │           │        │

│    │учетом вносимых изменений       │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │объем финансирования            │0,0     │         │       │0,0   │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему    │0,0     │         │       │0,0   │           │        │

│    │финансирования                  │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│4.  │Поддержание                     │        │         │       │      │           │        │

│    │материально-технической базы    │        │         │       │      │           │        │

│    │учреждений культуры             │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с    │0,65    │         │0,07   │0,55  │           │0,03    │

│    │учетом вносимых изменений       │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │объем финансирования            │0,36    │         │0,07   │0,26  │           │0,03    │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему    │55,4    │         │100,0  │47,3  │           │100,0   │

│    │финансирования                  │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│7.  │ОЦП "Развитие культуры в        │        │         │       │      │           │        │

│    │Нижегородской области" на       │        │         │       │      │           │        │

│    │2006-2010 годы : установка АПС в│        │         │       │      │           │        │

│    │учреждениях культуры            │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с    │0,25    │         │       │0,25  │           │        │

│    │учетом вносимых изменений       │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │объем финансирования            │0,0     │         │       │0,0   │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему    │0,0     │         │       │0,0   │           │        │

│    │финансирования                  │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│8.  │Программа развития культуры в   │        │         │       │      │           │        │

│    │городе Дзержинске на 2007-2009  │        │         │       │      │           │        │

│    │годы                            │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с    │1,0     │         │       │1,0   │           │        │

│    │учетом вносимых изменений       │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │объем финансирования            │0,8     │         │       │0,8   │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему    │80,0    │         │       │80,0  │           │        │

│    │финансирования                  │        │         │       │      │           │        │

├────┴────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│Итого по разделу:                    │        │         │       │      │           │        │

├────┬────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с    │7,55    │         │0,07   │7,45  │           │0,03    │

│    │учетом вносимых изменений       │        │         │       │      │           │        │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │объем финансирования            │1,35    │         │0,07   │1,25  │           │0,03    │

├────┼────────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────┼──────┼───────────┼────────┤

│    │процент выполнения по объему    │17,9    │         │100,0  │16,8  │           │100,0   │

│    │финансирования                  │        │         │       │      │           │        │

└────┴────────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────┴──────┴───────────┴────────┘

4.10. Развитие физической культуры и спорта

┌────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│ N  │    Наименование мероприятий     │           Объем финансирования (млн. руб.)           │

│п/п │                                 ├───────┬─────────────────────────┬──────────┬─────────┤

│    │                                 │ Всего │         бюджеты         │Собствен- │ Прочие  │

│    │                                 │       ├─────────┬───────┬───────┤   ные    │источники│

│    │                                 │       │федераль-│област-│городс-│ средства │         │

│    │                                 │       │   ный   │  ной  │  кой  │предприя- │         │

│    │                                 │       │         │       │       │   тия    │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│1.  │Строительство и реконструкция    │       │         │       │       │          │         │

│    │объектов соц. сферы:             │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│1.1.│Реконструкция стадиона "Химик" (в│       │         │       │       │          │         │

│    │составе Программы развития       │       │         │       │       │          │         │

│    │физической культуры и спорта в   │       │         │       │       │          │         │

│    │городе Дзержинске на 2007-2009   │       │         │       │       │          │         │

│    │годы) (учтено в п.4)             │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с     │1,0    │         │       │1,0    │          │         │

│    │учетом вносимых изменений        │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │объем финансирования             │0,0    │         │       │0,0    │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │процент выполнения по объему     │0,0    │         │       │0,0    │          │         │

│    │финансирования                   │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│1.2.│Поддержание                      │       │         │       │       │          │         │

│    │материально-технической базы     │       │         │       │       │          │         │

│    │учреждений дополнительного       │       │         │       │       │          │         │

│    │образования физкультурной        │       │         │       │       │          │         │

│    │направленности                   │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с     │0,14   │         │       │0,14   │          │         │

│    │учетом вносимых изменений        │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │объем финансирования             │0,0    │         │       │0      │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │процент выполнения по объему     │0,0    │         │       │0,0    │          │         │

│    │финансирования                   │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│1.3.│Строительство                    │       │         │       │       │          │         │

│    │физкультурно-оздоровительного    │       │         │       │       │          │         │

│    │комплекса в мкр.Прибрежный       │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с     │6,0    │         │       │6,0    │          │         │

│    │учетом вносимых изменений        │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │объем финансирования             │0,56   │         │       │0,56   │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │процент выполнения по объему     │9,3    │         │       │9,3    │          │         │

│    │финансирования                   │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│2.  │Проведение спортивно-массовых и  │       │         │       │       │          │         │

│    │оздоровительных мероприятий      │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с     │1,91   │1,04     │       │0,85   │          │0,02     │

│    │учетом вносимых изменений        │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │объем финансирования             │1,33   │0,73     │       │0,58   │          │0,02     │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │процент выполнения по объему     │69,6   │70,2     │       │68,2   │          │100,0    │

│    │финансирования                   │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│3.  │Участие футбольной команды       │       │         │       │       │          │         │

│    │"Химик" во всероссийских         │       │         │       │       │          │         │

│    │соревнованиях по футболу         │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с     │4,0    │         │       │4,0    │          │         │

│    │учетом вносимых изменений        │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │объем финансирования             │1,37   │         │       │1,37   │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │процент выполнения по объему     │34,3   │         │       │34,3   │          │         │

│    │финансирования                   │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│4.  │Программа развития физической    │       │         │       │       │          │         │

│    │кульутры и спорта в городе       │       │         │       │       │          │         │

│    │Дзержинске на 2007-2009 годы     │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с     │4,5    │0,5      │       │1,0    │          │3,0      │

│    │учетом вносимых изменений        │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │объем финансирования             │1,0    │0,5      │       │0,0    │          │0,5      │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │процент выполнения по объему     │22,2   │100,0    │       │0,0    │          │16,7     │

│    │финансирования                   │       │         │       │       │          │         │

├────┴─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│Итого по разделу:                     │       │         │       │       │          │         │

├────┬─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │уточненный план на 2007 г. с     │16,55  │1,54     │       │11,99  │          │3,02     │

│    │учетом вносимых изменений        │       │         │       │       │          │         │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │объем финансирования             │4,26   │1,23     │       │2,51   │          │0,52     │

├────┼─────────────────────────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│    │процент выполнения по объему     │25,7   │79,9     │       │20,9   │          │17,2     │

│    │финансирования                   │       │         │       │       │          │         │

└────┴─────────────────────────────────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴──────────┴─────────┘

Начальник управления промышленности,

экономики и прогнозирования 
Н.Ю. Трубникова

