Приложение 2

к постановлению Главы города

от «_08_»__08____2016г. №_36_

План мероприятий

по организации и проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка для публичных слушаний материалов проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск в части изменения (частично) территориальной зоны СЗ-1 (зона санитарно-защитных зеленых насаждений) и (частично) территориальной зоны Р-5 (зона природного ландшафта) на зону П-4П (зона производственно-коммунальных объектов IV класса вредности проектная) в районе земельного участка, расположенного в городе Дзержинск, в районе 386 км трассы М-7 «Волга», северная сторона (далее-проект) | до 12.08.2016 | Управление архитектуры и градостроительства (далее - УАГ) совместно с департаментом управления делами |
| 2 | Размещение материалов проекта на официальном сайте Администрации | с 12.08.2016 по 12.10.2016 | Департамент управления делами |
| 3 | Официальная публикация материалов проекта | 12.08.2016 | Департамент управления делами |
| 4 | Ознакомление с проектом, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол публичных слушаний) | с 12.08.2016 по 12.10.2016 (в рабочее время) | УАГ |
| 5 | Проведение публичных слушаний | 12.10.2016 17.00 | Департамент управления делами совместно с УАГ |
| 6 | Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний | с 12.10.2016 по 21.10.2016 | УАГ |
| 7 | Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на официальном сайте Администрации города | с 12.10.2016 по 21.10.2016 | Департамент управления делами |

Заместитель главы Администрации

по внутренней политике                                                                       П.М.Воронин