Приложение

к постановлению главы города

от «_09_»____11__2016г. №_50_

План мероприятий

по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке территории (проект планировки и межевания) для строительства подъездной автомобильной дороги к складу продовольственных и непродовольственных товаров АО «Тандер», расположенной в поселке Дачный городского округа город Дзержинск Нижегородской области

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка для публичных слушаний документации по планировке территории (проект планировки и межевания) для строительства подъездной автомобильной дороги к складу продовольственных и непродовольственных товаров АО «Тандер», расположенной в поселке Дачный городского округа город Дзержинск Нижегородской области (далее-проект) | до 11.11.2016 | Управление архитектуры и градостроительства (далее - УАГ) совместно с департаментом управления делами |
| 2 | Размещение материалов проекта на официальном сайте администрации | с 11.11.2016 по 13.12.2016 | Департамент управления делами |
| 3 | Официальная публикация материалов проекта | 11.11.2016 | Департамент управления делами |
| 4 | Ознакомление с проектом, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол публичных слушаний) | с 11.11.2016 по 13.12.2016 (в рабочее время) | УАГ |
| 5 | Проведение публичных слушаний | 13.12.2016 17.00 | Департамент управления делами совместно с УАГ |
| 6 | Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний | с 13.12.2016 по 16.12.2016 | УАГ |
| 7 | Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на официальном сайте администрации города | с 13.12.2016 по 16.12.2016 | Департамент управления делами совместно с УАГ |

Заместитель главы администрации

по внутренней политике                                                                              П.М.Воронин