Приложение 2

к постановлению Главы города

от «18_»__марта_2016г. №_8__

План мероприятий

по организации и проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки

городского округа город Дзержинск

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка для публичных слушаний материалов проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Дзержинск (далее-проект) | до 25.03.2016 | Управление архитектуры и градостроительства (далее - УАГ) совместно с департаментом управления делами |
| 2 | Размещение материалов проекта на официальном сайте Администрации | с 25.03.2016 по 25.05.2016 | Департамент управления делами |
| 3 | Официальная публикация материалов проекта | 25.03.2016 | Департамент управления делами |
| 4 | Ознакомление с проектом, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол публичных слушаний) | с 25.03.2016 по 25.05.2016 (в рабочее время) | УАГ |
| 5 | Проведение публичных слушаний | 25.05.2016 17.00 | Департамент управления делами совместно с УАГ |
| 6 | Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний | с 25.05.2016 по 03.06.2016 | УАГ |
| 7 | Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на официальном сайте Администрации города | с 25.05.2016 по 03.06.2016 | Департамент управления делами |

Управляющий делами,

директор департамента управления делами                                          А.В.Кочетов