Приложение

к постановлению главы города

от «_03_»____02__2017г. №__9_

План мероприятий

по организации и проведению публичных слушаний по документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) северо-восточной части квартала в границах улиц Марковникова, Пожарского, просп.Ленина и улицы Гайдара в городском округе город Дзержинск

Нижегородской области

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка материалов для публичных слушаний по документации по планировке территории (проект планировки территории, включая проект межевания территории) северо-восточной части квартала в границах улиц Марковникова, Пожарского, просп.Ленина и улицы Гайдара в городском округе город Дзержинск Нижегородской области (далее-проект) | до 10.02.2017 | Управление архитектуры и градостроительства (далее - УАГ) совместно с департаментом управления делами |
| 2 | Размещение материалов проекта на официальном сайте администрации города | с 10.02.2017 по 14.03.2017 | Департамент управления делами |
| 3 | Официальная публикация постановления главы города | 10.02.2017 | Департамент управления делами |
| 4 | Ознакомление с проектом, сбор отзывов, предложений и замечаний по материалам проекта (для включения в протокол публичных слушаний) | с 10.02.2017 по 14.03.2017 (в рабочее время) | УАГ |
| 5 | Проведение публичных слушаний | 14.03.2017 17.00 | Департамент управления делами совместно с УАГ |
| 6 | Подготовка протокола и заключения о результатах публичных слушаний | с 14.03.2017 по 17.03.2017 | УАГ |
| 7 | Подготовка к публикации и официальная публикация заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на официальном сайте администрации города | с 14.03.2017 по 17.03.2017 | Департамент управления делами совместно с УАГ |

Заместитель главы администрации

по внутренней политике                                                                             П.М.Воронин